#### D o d a t e k č. 1

**ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových**

**prostor Školní 401“**

uzavřené dne 30. 4. 2021

### 

Objednatel : Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Ing. Josef Viktora, starosta města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS Kutná Hora

Číslo účtu: 27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: STAVONEL, spol. s r.o.**

se sídlem: Komenského náměstí 39/19, Kutná Hora

zapsaná v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 65647

oprávněný zástupce: Ing. Martin Nepraš, jednatel

IČO: 25737082

DIČ: CZ25737082

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

**1.**

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 30. 4. 2021 smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: **„Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401“**. Vzhledem k tomu, že dodavatel plastových oken není schopen z důvodu nedostatku materiálu na trhu dodat svou zakázku včas v domluveném termínu tak, aby mohl zhotovitel stavby předat celé dílo k 4. 10. 2021, smluvnímu datu pro dokončení a předání díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na posunutí termínu **předání díla na 1.11. 2021.**

**2.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2021 zůstávají beze změny.

**3.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření dodatku č.1 odsouhlasila rada města usnesením č.: 758/21 ze dne 21. 9. 2021

V Kutné Hoře dne: V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel: **STAVONEL, spol. s r.o.** Objednatel: **Město Kutná Hora**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

**Ing. Martin Nepraš Ing. Josef Viktora**

jednatel starosta města