**Dodatek č. 1**

*ke Smlouvě o dílo č. 85/21, kterou mezi sebou uzavřely dne 25.5.2021 níže uvedené smluvní strany*

**Smluvní strany:**

**Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, *příspěvková organizace***

Se sídlem: 602 00 Brno, Zahradníkova 494/2

Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr. vložka 8.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**IMOS Brno, a.s.**

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo bankovního účtu: 63706641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

*Na základě článku II. odst. 2.3. a X. odst. 10.1. předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se uvedená smlouva mění a doplňuje v článcích I., II. a X. níže uvedeným způsobem:*

**I.**

**Předmět dodatku**

**l. V článku I. s názvem Předmět smlouvy, obecná ustanovení**

V bodu 1.1. se v odstavci Vymezení a specifikace díla: doplňuje o ZL č. 01 na opravu topného kanálu a opravu sociálního zařízení.

Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky dle položkového rozpočtu ZL č. 01, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

**2. V článku II. s názvem Cena**

V bodu 2.1., se za poslední větu doplňuje následující text: Za provedení kompletního díla specifikovaného ve ZL č. 01 uvedený v článku I. tohoto dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu, která je uvedena v Cenové nabídce - příloha č. 1, a to ve výši  **355 411,67 Kč bez DPH.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SOD - bez DPH | 1 872 248,73 Kč |
| **Cena dle dodatku č.1 - bez DPH** | **355 411,67 Kč** |
| Celková cena včetně dodatku č.1 - bez DPH  | 2 227 660,40 Kč |

Celková cena včetně dodatku slovy bez DPH činí: dvamilionydvěstědvacetsedmtisícšestsetšedesátkorunčeských a čtyřicet haléřů.

**3. V článku III. s názvem Doba plnění**

V bodu 3.1., se za poslední větu doplňuje následující text: Doba plnění části díla Sociální zařízení je 180 dní nejpozději do 30.11.2021.

**4.** **V článku X. s názvem Závěrečná ujednání**

V bodu 10.13. se doplňuje:

Příloha č.2 Změnový list ZL č. 01

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem se seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL č. 01.

V Brně dne ………………………. V Brně dne ………………………..

 za objednatele: za zhotovitele:

 Ing. Dan Zeman, ředitel