**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020**

**č. smlouvy objednatele: 829/2021**

**Název díla:**

# „**Nástavba budovy B podnikového ředitelství“**

# **– studie technického řešení**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: „AF atelier s.r.o.“**

Jilemnického 600/3

160 00 Praha 6-Bubeneč

IČO: 28902211

DIČ: CZ28902211

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních

a technických :

bankovní spojení: .

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsánu Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 152088

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:**

Dodatek je uzavírán za žádost zhotovitele. Zástupci investora na vstupním výrobním výboru významně rozšířili rozsah (objem) požadovaných prací (nástavba na jiné části budovy v dalších variantách). Je uvedeno v zápisu a záznamu z VVV.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):  **do 24.09.2021**

**Ukončení díla** (po schválení v investiční komisi objednatele):  **1 měsíc** po schválení v investiční komisi

**Nové znění:**

Zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):  **do 30.11.2021**

**Ukončení díla** (po schválení v investiční komisi objednatele):  **1 měsíc** po schválení v investiční komisi

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**128 700,00 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 74 800,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

**203 500,00 Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případědílčího plněnídnem protokolárního předání a převzetí všech variant půdorysu ve výši **30 000,- Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 98 700,- Kč, tj**. 78 960,- Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 98 700,- Kč, tj. **19 740,00 Kč bez DPH**.

Schválení Studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 698.

**Nové znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případědílčího plněnídnem protokolárního předání a převzetí všech variant půdorysu ve výši **40 000,- Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 163 500,- Kč, tj**. 130 800,- Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 163 500,- Kč, tj. **32 700 Kč bez DPH**.

Schválení Studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 698.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik AF atelier s.r.o.