DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená mezi

**město Ivančice**

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

IČO: 002 81 859

zastoupena Milanem Bučkem, starostou města

jako objednatelem na straně jedné, dále jen jako „**objednatel“**

a

**ČTYŘSTĚN s.r.o.**

se sídlem Schodová 1775/12, 602 00 Brno

IČO: 058 74 033

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98647

zastoupena Ing. arch. Karlem Kubzou, jednatelem,

jako zhotovitelem na straně druhé, dále jen jako „**zhotovitel**“

dále také jako „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení
	1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace a úkony architektonické, projektové a inženýrské povahy (včetně veřejnoprávní inženýrské činnosti), potřebné pro přípravu a realizaci stavby akce „**Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmět dohody
	1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy, přičemž oba shodně konstatují, že v rámci realizace Smlouvy, tj.:

**Etapa I – návrh**

Architektonicko-stavební řešení

Fáze I – Architektonická studie

Fáze II – Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Design expozice

Fáze I – Koncept

Fáze II – Rozpracovaný design

**Etapa II – realizace**

Architektonicko-stavební řešení

Fáze III – Dokumentace pro provádění stavby

Fáze VI – Autorský dozor při provádění stavby

Design expozice

Fáze III – Technický design

Fáze IV – Autorský dozor při výrobě a instalaci

byly Zhotovitelem započaty tyto části:

**Etapa I – návrh**

Architektonicko-stavební řešení

Fáze I – Architektonická studie

Design expozice

Fáze I – Koncept

1. Cena za dílo
	1. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany Zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany Zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
	2. Smluvní strany tímto ukončují Smlouvu s tím, že Zhotoviteli náleží odměna pouze za zpracování části „**Etapa I – návrh**“: „ Architektonicko-stavební řešení, Fáze I – Architektonická studie“ ve výši 290 000 Kč bez DPH a „Design expozice, Fáze I – Koncept“ ve výši 282 200 Kč bez DPH.
	3. Pro část díla „Fáze I – Architektonická studie“ a „Design expozice, Fáze I – Koncept“ budou platit nadále všechna ustanovení Smlouvy, zejména pak práva z vadného plnění.
	4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky krom těch, které jsou v této dohodě výslovně uvedeny.
2. Licence
	1. K části díla, kterou Zhotovitel zpracoval, tj. „Fáze I – Architektonická studie“ a „Design expozice, Fáze I – Koncept“, která má povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a k níž Zhotovitel má majetkové autorské právo, poskytuje Zhotovitel Objednateli časově neomezenou licenci ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této dohody, a to s účinností ode dne předání dané části díla.
	2. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli jako bezúplatnou, nevýhradní, přenosnou (uděluje tímto tedy souhlas s případným postoupením licence třetí osobě) na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném územním rozsahu. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo připojení autorských děl a jejich částí, dodaných Zhotovitelem dle této dohody a k jakýmkoliv změnám uvedených autorských děl.
	3. Zhotovitel se zavazuje učinit všechna nezbytná právní jednání nutná pro zabezpečení nerušeného výkonu práv vyplývajících z tohoto článku pro Objednatele.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud Zhotovitel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost Objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoli škody, nemajetkové újmy či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví Zhotovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl dodaných Zhotovitelem za účelem provedení díla.
3. Závěrečná ujednání
	1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
	2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Uzavření této dohody bylo schváleno na schůzi Rady města Ivančice dne 22. 9. 2021 usnesením č. RM/2021/25/666.

V Ivančicích dne 24. 9. 2021 V Brně dne 3. 8. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Milan Buček, starosta Ing. arch. Karel Kubza, jednatel**

**Město Ivančice ČTYŘSTĚN s.r.o.**