**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 610/2020**

# Smluvní strany

**Objednatel:** Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AQUACONSULT, spol. s r.o.

se sídlem: Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

IČ: 47536209

DIČ: CZ47536209

zastoupený: XXXXXXXXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 3573218/0300

 (dále jen **„zhotovitel“**)

 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 610/2020 ze dne 12. 4. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení stavby pod názvem „**Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě Osada Zátoka Radosti v Černošicích**“ (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

## Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran na provedení doplňujících prací, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup, dokončení a předání díla.

## Předmětem tohoto dodatku je:

## Úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu plnění.

## Změna rozsahu plnění díla:

## Dodávka, usazení, manipulace a doprava čerpací prefa-šachty DYVIDAG (PU 2500/2800).

## Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 179 450 Kč bez DPH (217 134,5 Kč s DPH), viz změnový list, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## Nová cena díla celkem je 2 489 434,35Kč bez DPH (3 012 215,56 Kč s DPH).

## Změna termínu plnění:

S ohledem na aktuální dodací lhůty, osazení a montáž prefa-šachty se termín plnění stanoví na 30. 11. 2021.

## V souladu s podmínkami §222 zákona č.134/2016 Sb. se jedná u tohoto smluvního dodatku o práce dle odst. 5 (dodatečné nezbytné práce nezahrnuté v původní smlouvě o dílo). Hodnota změny původního závazku nepřekročí limity stanovené dle §222 ZZVZ.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 83. zasedání konaném dne 13. 9. 2021 (usnesení č. R/83/2/2021) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list

V Černošicích dne : ………………… V Černošicích dne:……………………..

………………………………………. ………. ……………………………………

 Mgr. Filip Kořínek XXXXXXXXX

 starosta jednatel společnosti