ev.č. objednatele: **B 0012/20** ev.č. zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo na realizaci stavby „**„VD Baška – převedení extrémních povodní“, DUR**,stavba č. 4142, uzavřené dne 13.7. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Golik VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 022 47 267

DIČ: CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 3. Dodací lhůta** - bodě 3.2. dochází ke změně dílčího termínu plnění, nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Zajištění podkladů dle čl. 2. bodu 2.1. SoD | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.2.1. SoD | koncept technického řešení  | do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| dokumentace pro projednání v technické radě  | do 45 dnů od projednání konceptu |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR  | do 45 dnů od obdržení připomínek z projednání v TR |
| **projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.2.2. SoD a zapracování připomínek z projednání** | **do 17.12.2021** |
| vypracování dokumentace k žádosti o povolení odstranění stavby dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD | čistopis dokumentace bude odevzdán do 60 dnů od rozhodnutí stavebního úřadu |
| dokladová část dokumentace k žádosti o povolení odstranění stavby dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD | v termínu odevzdání dokladové části DSP dle čl. 2 bodu 2.2.2. |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: 29.9.2021 V Babicích nad Svitavou dne:

za objednatele: za zhotovitele:

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel