**Dodatek č. 5**

smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel:** **Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC**

vedoucí člen sdružení: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO / DIČ: 45193118 / CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení: **ZVÁNOVEC a.s.**

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ: 26026279 / CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Název zakázky: „**02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO**“

V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

**čl. 5. Doba plnění** - - v bodě 5.2. dochází ke změně termínů plnění, nově zní takto:

* 1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

 Předpokládané zahájení plnění díla: 1.3.2020

 Dokončení stavebních prací: 31.10.2021

 Předání dokončeného díla včetně dokladové části: 15.11.2021

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne 30.9.2021 ve Frýdku-Místku dne

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel