Dodatek č. 1 SoD 05/2021

uzavřené dne 09.08.2021 mezi

objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: Zako Slovakia, s.r.o., se sídlem: Kollárova 7, 921 01 Piešťany, Slovakia,

IČ: 50261576

*týkající se dodávky automatických stavěčů kuželek včetně příslušenství v objektu Kuželna Tábor*

**Úvodní ustanovení** – se nemění

**Definice pojmů** – se nemění

**Účel a předmět smlouvy** – se nemění

**Specifikace díla** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle.

Při demontáži elektroniky a stávající techniky se objevily nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné předem odhalit. Ke zdárnému dokončení díla je potřeba tyto okolnosti odstranit. Viz. změnový list č.1,2.

Tyto neočekávané okolnosti budou mít vliv na termín i cenu díla.

**Doba a místo plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle.

Původní termín - 13.09.2021

**Nový termín - 04.10.2021**

**Cena díla** – se mění

**Původní cena –** 1.199.257 Kč bez DPH

**Nová cena –** 1.252.023,314 Kč bez DPH

**Předání části díla a přechod vlastnického práva** – se nemění

**Platební a fakturační podmínky**-se nemění

**Odpovědnost za škodu-** se nemění

**Odpovědnost za vady-**se nemění

**Záruční podmínky**-se nemění

**Sankce**-se nemění

**Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy**-

4.10.2021

**Ostatní práva a povinnosti smluvních stran-**se nemění

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 1 SoD**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č.1 – změnový list č.1,2

V Táboře dne 9.9.2021

…..…………………………… …….……………………..

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Jan Benda, MBA Martin Kozák