Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| Dodatek č. 1SMLOUVY **O** DÍLO **na zhotovení stavby na akci**  **„Dětské centrum Zlín, p.o. – rekonstrukce kotelny“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

# SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace** |
| Sídlo | : | Burešov 3675/4, 760 01 Zlín |
| Zástupce | : | Mgr. Marek Mikláš - ředitel |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Marek Mikláš - ředitel |
| ve věcech technických  Technický dozor stavebníka (TDS) | : | Stanislav Váňa - správce  Ing. Viktor Dynka |
|  |  |  |
| IČO | : | 00839281 |
| DIČ | : | CZ00839281 |
| Bankovní ústav | : | KB Zlín |
| Číslo účtu | : | 24533661/0100 |
| Telefon | : | 577 436 110, 577 435 638 |
| E-mail | : | marek.miklas@dczlin.cz |
| ID DS | : | Atukhia |

**Zhotovitel** : **VODO-TOPO Horecký s.r.o.**

Sídlo : Šumice 126, 687 31 Šumice

Statutární orgán : Ing. Michal Horecký - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud Brno, sp.zn. C 7211

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Horecký

b) ve věcech technických : Ing. Michal Horecký

IČO : 46970592

DIČ : CZ46970592

Bankovní ústav : MONETA MONEY BANK

Číslo účtu : 483406514/0600

Tel. / Fax : 603449234

E-mail : michal.horecky@post.cz

ID DS : v93a5eu

# PREAMBULE

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 na akci:

**„Dětské centrum Zlín, p.o. – rekonstrukce kotelny“**

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale nebudou provedeny nebo dojde k jejich efektivní záměně. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle a zapracovány do změnového listu akce č. 1.
  2. Jedná se zejména o úpravu stavební – potěr resp. podklad podlah v kotelně, úprava komínového průduchu včetně stříšky komína; strojní část - úprava bezpečnostního uzávěru plynu a automatické doplňování systému upravené topné vody do objektového systému vytápění.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

# CENA DÍLA

*Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla:*

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**1 239 447,72,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícčtyřistačtyřicetsedm,72 korun českých**)

**260 284,02** Kč DPH

**1 499 731,74 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátdevěttisícsedmsettřicetjedna 74/100 korun českých**)

*Cena díla se upravuje o tyto položky:*

cena víceprací: 55 996,21 Kč bez DPH; 64 395,64 Kč vč. DPH

cena méněprací: 20 012,77 Kč bez DPH; 23 014,69 Kč vč. DPH

*Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:*

* 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

**1 275 431,16 Kč (bez DPH)**

**(slovy: jeden miliondvastasedmdesátpěttisícečtyřistatřicetjedna 16/100 korun českých**)

**191 314,67** Kč DPH 15 %

**1 466 745,83 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: jedenmiliončtyřistašedesátšesttisícesedmsetčtyřicetpět 83/100 korun českých**)

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
  4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.
  5. Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně dne 17.9.2021 V Šumicíchdne 17.9,2021

Objednatel: Zhotovitel:

….…………………………………… .………………………………………

Mgr. Marek Mikláš Ing. Michal Horecký

ředitel organizace jednatel