**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta**

**„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ - část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“**

***Karlovarský kraj***

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***PENTA PROJEKT s.r.o.***

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621

DIČ: CZ47916621

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

*Vzhledem k tomu, že:*

* *smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“, číslo smlouvy objednatele KK01513/2021 (dále jen „smlouva“);*
* *v průběhu zpracování projektové dokumentace pro část 1/3 dochází ke změně dispozičního řešení realizací střešní nástavby 3. nadzemního podlaží připravované kompletní rekonstrukce stávajícího objektu L, k navýšení rozsahu prací předmětu díla a služeb autorského dozoru projektanta a k navýšení dodržení požadované výše investice stavebních prací na fyzickou realizaci, to vše pro část 1/3,*
* *rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách*

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

Smlouva se mění a upravuje takto:

**A.**

Ve smlouvě článek I odst. 1.3 písmeno d) se stávající text **nahrazuje novým zněním** takto:

1. zpracování projektové dokumentace tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice 98,44 mil. Kč bez DPH (v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem a zdravotnickou technologií);

Ve smlouvě **v článek II odst. 2.1 se mění cena díla k části 1/3 a cena díla celkem** takto:

část 1/3

Cena bez DPH: 4.637.190,08 Kč

(slovy: čtyři miliony šest set třicet sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých osm haléřů)

DPH: 973.809,92 Kč

(slovy: devět set sedmdesát tři tisíc osm set devět korun českých devadesát dva haléřů)

-----------------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 5.611.000,00** **Kč**

(slovy: pět milionů šest set jedenáct tisíc korun českých)

Cena díla celkem

Cena bez DPH: 5.187.190,08 Kč

(slovy: pět milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých osm haléřů)

DPH: 1.089.309,92 Kč

(slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc tři sta devět korun českých devadesát dva haléřů)

-----------------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 6.276.500,00 Kč**

(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc pět set korun českých)

**B.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1023/09/21 ze dne 20. 9. 2021.
6. Tento dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě dne ………… V Karlových Varech dne ……….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Zuzana Homolková Ing. Petr Kulhánek**

**jednatel hejtman Karlovarského kraje**

zhotovitel objednatel