Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3009H1190021

ze dne 3. 12. 2019

Účastníci smlouvy

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „Objednatel“)

**2) Zhotovitel:**

**Josef Palouda**

Za Kapličkou 95, 382 21 Kájov

IČ: 48210986

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

**Předmět dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1190021 ze dne 3. 12. 2019 takto:

**II.**

**Předmět smlouvy - určení díla:**

Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce zjištěné při provádění díla. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu: při opravách omítkových vrstev byly nalezeny hluboké trhliny v Křižácké galerii a Malé jídelně v počtu 6 ks, které je nutné zapravit před provedením opravy nátěrů. Dále byla v Malé jídelně nalezena degradovaná spára v detailu fabionu na rozhraní omítky a vloženého prkna, kterou je nutno rovněž ošetřit před pokračováním prací. Zapravení trhlin a úprava fabionu budou provedeny dle předaného návrhu prací a v souladu se závazným stanoviskem.

**VI.**

**Cena díla**

**6.1** Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí

Cena díla dle smlouvy 2 835 000,- Kč

**Dodatkem č. 1**. se celková cena díla zvyšuje o: **70 000,- Kč**

**Celková cena dle dodatku č. 1 činí 2 905 000,- Kč**

Cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH.

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom exempláři

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 27. 9. 2021  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel | …………………………………………..  Josef Palouda |