**Evidenční číslo smlouvy: KK02169/2020/1**

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

Dnešního dne měsíce a roku:

***Karlovarský kraj***

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168   
Bankovní spojení: \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
Zastoupený: Mgr. Romanem Svitákem, vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

***Asociace bezpečná škola z.s.***

Se sídlem: Hory 106, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 055 98 354

DIČ: -------------------

Bankovní spojení: \*\*\*\*\*

Číslo účtu: \*\*\*\*\*

Zastoupená/ý: Ing. Liborem Sladkým

Registrace ve veřejném rejstříku: Spolkový rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7853

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo, evidenční číslo KK 02169/2020 (dále jen „smlouva“); a
2. smlouva nabyla účinnosti dne 13. 10. 2020; a zhotovitel byl v rámci plnění smlouvy povinen provést dle části 2 odst. 2.1. řízení a koordinaci projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – 4. etapa v rozsahu:

**A. Technický dozor investora**

* Technický dozor nad realizací a dokončením 2. a 3. etapy projektu: „Zabezpečení škol   
  a školských zařízení v Karlovarském kraji“. Jedná se o technický dozor ve Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb, příspěvkové organizaci, zejména nad revizí stávajícího projektu na instalaci kamerového systému a zabezpečení vstupů a následně dozoru nad jeho realizací. Termín plnění: do 31. října 2020.

**B. Příprava technického zadání etapy 4.**

* Revize zadání projektu nadstavbového serveru na Krajském úřadu Karlovy Vary, který bude spravovat bezpečnostní systémy PZTS, ACS a VSS, které byly instalovány v rámci 1. – 3. etapy realizace projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“. Celkově se jedná o bezpečnostní systémy ve 14 vybraných středních školách. Termín plnění: do 28. února 2021.

**C. Systémový integrátor a školení**

* Systémová příprava vybraných středních škol projektu na připojení k nadstavbovému serveru Krajského úřadu Karlovy Vary pro technologie PZTS, ACS a VSS v realizovaných středních školách. Příprava formou písemných informací o požadavcích na připravenost a součinnost škol. Termín plnění: do 28. února 2021.
* Příprava technického zadání pro integraci kamerových systému – pilotní škola ISŠTE Sokolov napojení na kamerový systém městské policie. Termín plnění: do 28. února 2021.

**D. Kontrolní činnost**

* Soft – reaudity dodržování a účinnosti nastavených režimových parametrů a bezpečnostní techniky formou penetračních testů s písemným výstupem a hodnocením. Termín plnění: do 28. února 2021.

Vybrané střední školy:

* Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
* Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
* Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
* Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
* Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

**E. Odborné semináře a vzdělávání v projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení   
 v Karlovarském kraji“**

* Pracovní seminář v časové dotaci neméně 4 hodiny pro vybrané střední školy v projektu – vysvětlení záměru připojení škol, požadavků na součinnost a připravenost. Termín plnění: do 30. listopadu 2020.
* Odborný seminář v časové dotaci nejméně 4 hodiny pro školy s implementovaným kamerovým systémem Avigilon – vzdělávání v užívání systému umělé inteligence a možnostech jeho využití. Určeno ředitelům vybraných středních škol a pověřené obsluze systému. Termín realizace. Do 30. listopadu 2020
* Odborný seminář v časové dotaci nejméně 4 hodiny na téma „Co dělat po auditu“ – příprava bezpečnostních plánů školy. Implementace směrnic MV Odboru prevence kriminality   
  a metodiky MV pro školy. Implementace do školních směrnic pro krizové situace (rutinní   
  a krizové činnosti). Termín realizace: do 28. února 2021.

c) zhotovitel neprovedl Kontrolní činnost pod bodem D části 2 odst. 2.1. spočívající v realizaci soft – reauditů z důvodu nepříznivé situace v oblasti šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2   
a onemocnění COVID-19 v Evropě a ČR a z důvodu mimořádného opatření MZ, kterým byla zakázána s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, kdy došlo k uzavření škol a školských zařízení, což se stalo objektivní překážkou k provedení soft – reauditů.

d) zhotovitel neuspořádal odborné semináře pod písmenem E, druhá a třetí odrážka, z důvodu uvedeného pod bodem c), neboť realizace odborných a vzdělávacích seminářů byla podmíněna běžnému provozu dotčených škol a též navazovala na provedení soft – reauditů,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**dodatku č. 1**

**ke smlouvě**

(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Z důvodu omezení vyplývajících z vydaných krizových a mimořádných opatření vládou ČR   
   a Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci vyhlášeného nouzového stavu pro celé území ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, které způsobuje závažné onemocnění COVID-19,   
   **a nemožnosti tak realizovat některá smluvně stanovená plnění** se smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 2.1. body D a E, které nově zní:
2. V rámci plnění předmětu smlouvy aktivita dle čl. 2 odst. 2.1. písmeno D nebude plněna.
3. Čl. 2 odst. 2.1. písmeno E bude znít:

**„E. Odborné semináře a vzdělávání v projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení   
 v Karlovarském kraji“**

* Pracovní seminář v časové dotaci neméně 4 hodiny pro vybrané střední školy v projektu –   
   vysvětlení záměru připojení škol, požadavků na součinnost a připravenost. Termín plnění:   
   do 30. listopadu 2020.“

c) Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1., který nově zní:

4.1. Cena za dílo této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako smluvní ve výši   
 **125 619,83 Kč bez DPH, tj. 152 000 s DPH** (slovy: sto dvacet pět tisíc šest set devatenáct   
 83/100 korun českých). Cena je sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná.

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv   
o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé   
a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne V Karlových Varech dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Asociace bezpečná škola z.s. Karlovarský kraj

Ing. Libor Sladký Mgr. Roman Sviták