**Plzeňský kraj**

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

zástupce pro technické záležitosti: Mgr. Jaroslav Kovanda

vedoucí oddělení územního plánování

IČO: **70890366**

bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.**

se sídlem: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jan Cihlář, jednatel

zástupce pro technické záležitosti: Ing. Jan Cihlář, jednatel

IČO: 08438391

bankovní spojení:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou tento

**DODATEK Č. 1 KE smlouvĚ o dílo**

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I. Předmět Dodatku č. 1**

**1)** Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je vypracování „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území“.

**2)** Dodatkem č. 1 se mění část Smlouvy v článku **II. Čas a místo plnění, odst. 2** následovně:

Text

*„2) Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. a), b) a c) této smlouvy nejpozději* ***do 2. 8. 2021****.“*

se nahrazuje textem ve znění:

*„2) Zhotovitel odevzdá části díla dle čl. I. odst. 3) písm. a), b) a c) této smlouvy nejpozději* ***do 27. 9. 2021****.“*.

**3)** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**II. Závěrečná ustanovení**

**1)**  Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

**2)** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel 3 stejnopisy.

V Plzni dne 29. 7. 2021 V Berouně dne 26. 7. 2021

Za objednatele Za zhotovitele

.......................................... ...............................................

Mgr. Jiří Leščinský Ing. Jan Cihlář

*ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje jednatel společnosti*