Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně“

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Domov pro seniory Háje

se sídlem zastoupený:

IČ:

DIČ:

na straně jedné jako „*Objednatel“* a

Dodavatel:

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku odd. B, Oprávněný zástupce:

* ve věcech smluvních:
* ve věcech technických:

Identifikační číslo:

DIČ:

na straně jedné jako „*Zhotovitel“*

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.l ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně" v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to z důvodu nezbytnosti modifikovat termín plnění (smluvní strany si vyhradily dohodu o změně termínu plnění ve smlouvě o dílo), a to tak, že v hlavních částech (zejména dodání kotlů) musí být dílo zhotoveno do 15.12.2021 a vyfakturována může být maximálně 90 % ceny o dílo v roce 2021. Zbylá část díla bude dodělána po schválení přesunu investice radou hl. m. Prahy v roce 2022 v co nejbližším termínu po tomto schválení. Zhotovitel musí zajistit řádný průběh topení objednatele v topné sezóně, resp. při realizaci díla nesmí ohrozit topení stávajícím vybavením.

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne 30.9.2021

Objednatel

Zhotovitel

K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 Mgr. Dagmar Zavadilová

70875111

CZ70875111

MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Prachatická 209, 199 00 Praha 9 - Letňany vložka 270 vedeném u Městského soudu v Praze

xxxxxxxxx, předseda představenstva xxxxxxxxxx, člen představenstva xxxxxxxxxx

00551899

CZ00551899