**Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

oprávněn jednat:

V technických záležitostech Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

oprávněna jednat:

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel. XXXXXX

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

Sídlo: J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Tel./Fax: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3** **ke smlouvě o dílo č. j. 1001-2019-541101.**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek se uzavírá na základě odevzdaného díla od zpracovatele ze dne 15.9.2021 pro výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. **1001-2019-541101** mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.a) – *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* – **se snižují z původního počtu 45 MJ na 23 MJ.**

2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*– **se snižují z původního počtu 50 MJ na 35 MJ.**

3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) **se snižuje z**  **531 100 Kč bez DPH na 494 100 Kč bez DPH.**

4. Celková cena díla bez DPH **se snižuje z**  **957 300 Kč na 920 300 Kč bez DPH.**

5. Celková cena díla včetně DPH **se snižuje z 1 158 333 Kč na 1 113 563 Kč včetně DPH.**

Čl. II

 Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny za provedení díla dle článku VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se mění dle Položkového výkazu činností – Příloha - Dodatek č. 3 – KoPÚ Horky u Dubé následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 333 000 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 494 100 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 93 200 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 920 300 Kč |
| DPH 21% | 193 263 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 113 563 Kč |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne: 24.9.2021 | V Hradci Králové dne: 23.9.2021 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel Krajského pozemkového úřadupro Liberecký kraj | Ing. Aleš ČernýjednatelGeodézie Východní Čechy spol. s r.o. |
|  |