**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a   
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 1/3

Datum vydání požadavku: **13.09.2021**

Název části stavby dotčené změnou   
(včetně čísla SO):   
  
  
  
**Popis změny, technického řešení:   
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:   
  
1-Zemní práce** – retenční nádrž – ve výkazu výměr není řešen výkop pro retenční nádrž**, 2-KCE zámečnické** – demontáže měl   
provést zhotovitel, **3-Profese-zdravotechnika** – vsakovací bloky jako přepad z retenční nádrže, pouze dva kusy lapačů střešních   
splavenin, automatické čerpadlo ve studni PD neřešila, **4-Profese-KCE klempířské** – horní plochy podezdívky měly být   
oplechovány, **5– Zemní práce – přípojka topení, pitné vody a silnoproudu –** ve výkazu výměr není řešen výkop pro tyto přípojky,   
**6-Elektroinstalace** – svorky nebyly ve výkazu výměr řešeny, uzemnění bylo počítáno v nedostatečném množství, hlídaní hladiny   
součástí EL, **7-Stavební práce** – rigol se ve VV objevuje dvakrát, **8-Zdravotechnika – vnitřní kanalizace** – litinové lapače střešních   
splavenin v počtu tří kusů, **9-Plochy a úprava území** – ve výkazu výměr nebyly řešeny zákrytové prvky pro opěrné zdi, **10-Zemní a   
bourací práce –** výkup ocelové suti řeší zhotovitel.   
**Nové řešení:   
  
1-**práce byly doceněny, **2-**tyto práce byly provedeny objednatelem před zahájením prací, **3-**namísto vsak.bloků provedena vsakovací   
jáma vysypaná štěrkem (i toto řešení ve VV bylo obsaženo) – položky na přepad z nádrže se objevily ve VV dvakrát – zvolili jsme   
levnější variantu, doplnil se třetí kus – tři dešťové svody, automatické čerpadlo bude doplněno na základě hospodaření s vodou dle   
požadavků investora, **4-** po dohodě s dodavatele KCE skleníku oplechování nebude provedeno, **5-**práce byly doceněny, **6-**tyto práce   
byly doceněny, hlídaní hladiny je součástí MaR, **7-**jeden z těchto rigolů je odečten, **8-**tyto lapače byly odečteny a ponechány   
plastové – položky se ve VV objevily dvakrát. **9-**budou provedeny betonové zákrytové prvky, **10-** tyto práce byly provedeny   
objednatelem před zahájením prací.   
 **Zdůvodnění změny:   
1-**bez tohoto by nebylo možné nádrž osadit, **2-**práce byly provedeny, **3-**zvolena z VV byla zvolena levnější varianta, nutné pro   
odvodnění střechy, bude využita stávající studna, **4-**oplechování není nutné vzhledem k osazení KCE skleníku s lícem podezdívky,   
**5-**bez těchto prací by nebylo možné přípojky zrealizovat, **6-**bez těchto prací by zemnění neodpovídalo požadavkům revize, hlídaní   
hladiny součástí MaR – položka ve VV dvakrát, **7-**položky byly ve VV dvakrát, **8-**plastové jsou zcela dostačující a levnější než   
litinové.   
**9-**Zákrytové prvky esteticky ukončí opěrnou zeď a zároveň zamezí vniknutí vody do KCE zdi.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**Všechny změny, které lze zakreslit budou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla**:   
Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna nemá vliv na zvýšení ceny díla.

Objednatel:   
**Střední lesnická škola   
Žlutice,   
příspěv.organizace   
Žižkov 345   
364 52 Žlutice**

Projektant:

Zhotovitel:   
**Stasko plus spol.   
s.r.o.   
Rolavská 10   
36017, K. Vary**

**Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a   
Zahradnické práce – Vícepráce a méněpráce zjištěné během výstavby**

Technický dozor investora:

**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a   
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 2/3

**REKAPITULACE bez DPH DPH 21% celkem   
Cena dle Sod** 4 581 045,54 962 019,56 5 543 065,10   
Změnový list č.001 124 951,00 26 239,71 151 190,71   
Navýšení % cca 2,73% 2,73% 2,73%   
**Změnový list č.002** 0,00 0,00 0,00   
**Cena celkem** 4 705 996,54 988 259,27 5 694 255,81   
**Navýšení % cca** 5,97% 5,97% 5,97%

**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a   
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 3/3

**Vyjádření zhotovitele stavby:**  
Datum:   
  
Podpis:   
  
  
  
  
  
**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):**  
  
Datum:   
  
Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**  
  
Datum:   
  
Podpis:   
  
  
  
  
  
**Vyjádření objednatele:   
  
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.**  
  
Datum:   
  
Podpis:   
  
  
  
  
  
  
**Přílohy: krycí list rozpočtu**