**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 1/3

Datum vydání požadavku: **13.09.2021**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1-Zemní práce** – retenční nádrž – ve výkazu výměr není řešen výkop pro retenční nádrž**, 2-KCE zámečnické** – demontáže měl
provést zhotovitel, **3-Profese-zdravotechnika** – vsakovací bloky jako přepad z retenční nádrže, pouze dva kusy lapačů střešních
splavenin, automatické čerpadlo ve studni PD neřešila, **4-Profese-KCE klempířské** – horní plochy podezdívky měly být
oplechovány, **5– Zemní práce – přípojka topení, pitné vody a silnoproudu –** ve výkazu výměr není řešen výkop pro tyto přípojky,
**6-Elektroinstalace** – svorky nebyly ve výkazu výměr řešeny, uzemnění bylo počítáno v nedostatečném množství, hlídaní hladiny
součástí EL, **7-Stavební práce** – rigol se ve VV objevuje dvakrát, **8-Zdravotechnika – vnitřní kanalizace** – litinové lapače střešních
splavenin v počtu tří kusů, **9-Plochy a úprava území** – ve výkazu výměr nebyly řešeny zákrytové prvky pro opěrné zdi, **10-Zemní a
bourací práce –** výkup ocelové suti řeší zhotovitel.
**Nové řešení:

1-**práce byly doceněny, **2-**tyto práce byly provedeny objednatelem před zahájením prací, **3-**namísto vsak.bloků provedena vsakovací
jáma vysypaná štěrkem (i toto řešení ve VV bylo obsaženo) – položky na přepad z nádrže se objevily ve VV dvakrát – zvolili jsme
levnější variantu, doplnil se třetí kus – tři dešťové svody, automatické čerpadlo bude doplněno na základě hospodaření s vodou dle
požadavků investora, **4-** po dohodě s dodavatele KCE skleníku oplechování nebude provedeno, **5-**práce byly doceněny, **6-**tyto práce
byly doceněny, hlídaní hladiny je součástí MaR, **7-**jeden z těchto rigolů je odečten, **8-**tyto lapače byly odečteny a ponechány
plastové – položky se ve VV objevily dvakrát. **9-**budou provedeny betonové zákrytové prvky, **10-** tyto práce byly provedeny
objednatelem před zahájením prací.
 **Zdůvodnění změny:
1-**bez tohoto by nebylo možné nádrž osadit, **2-**práce byly provedeny, **3-**zvolena z VV byla zvolena levnější varianta, nutné pro
odvodnění střechy, bude využita stávající studna, **4-**oplechování není nutné vzhledem k osazení KCE skleníku s lícem podezdívky,
**5-**bez těchto prací by nebylo možné přípojky zrealizovat, **6-**bez těchto prací by zemnění neodpovídalo požadavkům revize, hlídaní
hladiny součástí MaR – položka ve VV dvakrát, **7-**položky byly ve VV dvakrát, **8-**plastové jsou zcela dostačující a levnější než
litinové.
**9-**Zákrytové prvky esteticky ukončí opěrnou zeď a zároveň zamezí vniknutí vody do KCE zdi.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**Všechny změny, které lze zakreslit budou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla**:
Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna nemá vliv na zvýšení ceny díla.

Objednatel:
**Střední lesnická škola
Žlutice,
příspěv.organizace
Žižkov 345
364 52 Žlutice**

Projektant:

Zhotovitel:
**Stasko plus spol.
s.r.o.
Rolavská 10
36017, K. Vary**

**Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a
Zahradnické práce – Vícepráce a méněpráce zjištěné během výstavby**

Technický dozor investora:

**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 2/3

**REKAPITULACE bez DPH DPH 21% celkem
Cena dle Sod** 4 581 045,54 962 019,56 5 543 065,10
Změnový list č.001 124 951,00 26 239,71 151 190,71
Navýšení % cca 2,73% 2,73% 2,73%
**Změnový list č.002** 0,00 0,00 0,00
**Cena celkem** 4 705 996,54 988 259,27 5 694 255,81
**Navýšení % cca** 5,97% 5,97% 5,97%

**Změnový list č. 002" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a
Zahradnické práce "**

Smlouva o dílo ze dne 07.06.2021 strana 3/3

**Vyjádření zhotovitele stavby:**
Datum:

Podpis:

**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: krycí list rozpočtu**