**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Statutární zástupce: xxx, generální ředitel

IČO: 00094862

Bankovní spojení, č. ú. xxx

Datová schránka: bfi2vz4

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx

(dále jen „***objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

***UNISTAV CONSTRUCTION a.s.***

Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární zástupce: xxx, předseda představenstva

e-mail: xxx

telefon: xxx

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

Bankovní spojení, č. ú.: xxx

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7272

Plátce DPH: ANO

(dále jen „***zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05.2020 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí (dále jen ***„Smlouva“***), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-008840** (dále jen „***Veřejná zakázka***“).
2. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek***“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, jednak o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

# ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve Změnových listech (Příloha č. 1 dodatku) a v přehledu a rekapitulaci změn (Příloha č. 2 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále uvedeno.
2. Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši 2 929 900,84,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 2 378 310,80,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 2 240 203,72 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 907 037,57 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 62354,93 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 627 342,19 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 471 273, 23 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto**:**

CENA BEZ DPH: 75 199 861,67 Kč

DPH CENY: 15 791 970,95 Kč

CENA VČETNĚ DPH: 90 991 832,62 Kč.

1. S ohledem na výše popsanou změnu závazku ze Smlouvy, časovou náročnost provedení změn závazku ze Smlouvy a skutečnost, že dosud nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem AV-HW a toto plnění je nutné k dokončení napojovacích bodů stavby pro techniku, prodlužuje se doba plnění díla do 30.11.2021.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

**Přílohy**

1. Změnové listy
2. Přehled a rekapitulace změn

V Brně dne 1. 10. 2021 V Brně dne 1. 10. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**