Datum vydání požadavku: **15.07.2021**

Projektant:

**Jan Tříska**

**Kloboukova 2192/2**

**Praha 4**

Objednatel:

**Střední lesnická škola Žlutice, příspěv.organizace**

**Žižkov 345**

**364 52 Žlutice**

Zhotovitel:

**Stasko plus spol. s.r.o.**

**Rolavská 10**

**36017, K. Vary**

Technický dozor investora:

**Ing. Milan Kaláb**

**Mičurinova 1148**

**35601 Sokolov**

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):

**Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce - MaR**

**Popis změny, technického řešení:**

|  |
| --- |
| **Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**   1. MaR nebyla řešena samostatně v PD a cena byla sestavena na základě několika málo informaci z PD ZTI, ÚT, SIL 2. Hlavní zdroj vody do skleníku je řešen pitnou vodou. |
| **Nové řešení:**   1. Po konzultaci s dodavatelem skleníku vznikly nové a zcela zásadní požadavky na MaR, které v PD neřešila. 2. Hospodaření s vodou bude na základě vícero zdrojů – dešťová voda, voda z lokální studny, pitná voda. |
| **Zdůvodnění změny:**   1. Je nutné tyto práce provést, aby samotný skleník plnil správnou funkčnost a záměr jeho realizace. 2. Toto řešení bude mít kladný vliv na finanční náklady spotřeby vody. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**  1,2) Obě změny budou zakresleny v rámci skutečného provedení stavby. |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla**:  Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna má vliv na zvýšení ceny díla. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE** | **bez DPH** | **DPH 21%** | **celkem** |
| **Cena dle Sod** | 4 581 045,54 | 962 019,56 | 5 543 065,10 |
| **Změnový list č.001** | 124 951,00 | 26 239,71 | 151 190,71 |
| **Cena celkem** | 4 705 996,54 | 988 259,27 | 5 694 255,81 |
| **Navýšení % cca** | 2,73% | 2,73% | 2,73% |

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

**Lukáš Kraka**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):**

**Jan Tříska**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

**Ing. Milan Kaláb**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

**Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.**

Datum:

Podpis:

**Přílohy: krycí list rozpočtu**