##### DODATEK č. 1

##### SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28. 5. 2021

#####  „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše*“*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***ODEHNAL – STAVO s.r.o.***

se sídlem: Podhradí 42, 352 01 Aš

IČO: 25246208

DIČ: CZ25246208

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Otakarem Odehnalem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodly smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

(dále jen „dodatek č. 1“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“ pod ev. č. objednatele KK02167/2021 (dále jen „smlouva“). K smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů prodloužení doby plnění, která je vyvolána nedostupností stavebního materiálu.
2. smluvní strany se dohodly na **změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění.**
3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději **do 152 kalendářních dní od předání staveniště**.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: **do 5 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy**

zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště zhotoviteli**

dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla:

 **do 152 kalendářních dní od předání staveniště**

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (hm6mhf). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

V Aši dne 23.09.2021 V Karlových Varech dne 23.09.2021

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

 ODEHNAL – STAVO s.r.o. XXXXXXXXXXXXXXXXX

 vedoucí odboru investic