Smlouva o dílo

číslo zhotovitele: 0005/2021, číslo objednatele: 91/21

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. v platném znění

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:			Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem:			Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ:				49295934

DIČ: 				CZ49295934

Zastoupený:

ve věcech smluvních:		Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku,

ve věcech technických:

ID datové schránky:		c97yj33

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 			AKVOPRO s.r.o.

se sídlem: 		Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 				24232343

DIČ: 				CZ24232343

zastoupený:

ve věcech smluvních:		Ing. Barbora Nýčová, jednatel,

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

ID datové schránky:	7J5K44V

(dále jen zhotovitel)

# II.

# Výchozí údaje

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

- Výchozí údaje:

- Název stavby: „Rekonstrukce ČS pitné vody Dolánky“

- Místo plnění:	 areál Dolánky u Turnova, k.ú. Daliměřice

# III.

# Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je provedení následujících činností:

Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby předmětné investiční akce, a to včetně dílenských výkresů zámečnických výrobků a výztuže, včetně inženýrské činnosti a získání společného povolení stavby, a to v následujícím rozsahu:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle Zákona č. 225/2017 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Při zpracování PD budou dodrženy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace projektových staveb.

V rámci vypracování projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dvě vzhledové varianty rekonstrukce objektu.

Dokumentaci předá zhotovitel objednateli mimo paré pro projednání v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a v jedné kompletní elektronické podobě (výkresy musí být poskytnuty ve formátu dwg, ostatní součásti dokumentace ve formátu doc nebo xls), rovněž vše v pdf + sken dokladů.

Projektová dokumentace bude projednávána společně v rámci výrobních výborů s objednatelem a provozovatelem. Z jednání vyhotoví zhotovitel zápis, který bude rozeslán všem stranám emailovou formou.

# IV.

# Doba plnění

- Doba plnění jednotlivých činností dle této smlouvy:

- Předpokládané zahájení prací – předprojektová příprava (pasportizace objektu,

geodetické zaměření, stavebně technický průzkum):		říjen – listopad 2021

- Řešení výstupů z předprojektové přípravy, řešení vzhledů objektu: do 31. 5. 2022

- Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby ke kontrole objednateli a provozovateli (k odsouhlasení):	do 31. 7. 2022

- Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu:					 do 30. 9. 2022

- Podání žádosti o společné povolení stavby: 45 dní od bodu d), předpoklad do 15. 11. 2022

# V.

# Cena

- Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran.

- Celková cena předmětu této smlouvy podle bodu III. této smlouvy činí 
377.000,- Kč bez DPH. Objednatel je plátce DPH.

| Geodetické zaměření | kpl | 1 | 31.250,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavebně technický průzkum | kpl | 1 | 35.000,- Kč bez DPH |
| Projekt rekonstrukce VDJ-stavební, technologická část, včetně elektro | kpl | 1 | 267.000,- Kč bez DPH |
| Položkový rozpočet | kpl | 1 | 25.000,- Kč bez DPH |
| Zajištění společného povolení stavby | kpl | 1 | 18.750,- Kč bez DPH |

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za ni dohodnutou cenu.

- Součástí smluvní ceny nejsou správní poplatky. Ty bude, na základě výměru příslušného úřadu, hradit napřímo objednatel.

- Součástí ceny není autorský dozor.

- Platba za splnění veřejné zakázky bude uskutečněna po jednotlivých etapách na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro její vystavení je protokol o předání a převzetí příslušné části díla.

- Uvedená cena dle čl. 5.2 je nejvýše přípustná celková cena za vyhotovení díle dle článku III.

- Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednavatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, cena vzájemně odsouhlasena (dodatkem smlouvy) a o ní zvýšena konečná cena.

- V ceně dle bodu 5.2 je zahrnuto maximálně šest paré projektu. Případná další paré bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cena za zvláštní úhradu.

- Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dní od jejího doporučeného odeslání objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytnuta finanční záloha.

# VI.

# Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy 
a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením povinností.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.

# VII.

# Ujednání o smluvních pokutách

- V případě prodlení zhotovitele s časem plnění u předání dokumentace pro společné povolení stavby (pro provedení stavby), zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

# VIII.

# Ujednání všeobecná

- Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 30 (třiceti) pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- Lhůty dle článku IV. Doba plnění se mohou prodloužit v případě, že některá strana se opozdí nebo zdrží ve vykonávání svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnostmi mimo možnost kontroly stranou opožděnou nebo zdrženou), resp. jednáním třetích stran, které strana nemohla ovlivnit (rozhodování správních orgánů, projednání majetkoprávních vztahů apod.), časový plán pro splnění závazků vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc, resp. jednání třetích stran ovlivnila plnění závazků. V takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené druhé straně.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy, tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

- V případě přerušení prací ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající rozpracovanosti předmětu díla.

V Praze, dne 30. září 2021		V Turnově, dne ………………..

…………………………………					…………………………………..

Ing. Barbora Nýčová         					Ing. Milan Hejduk

AKVOPRO s.r.o.						VHS Turnov