**SMLOUVA O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín

zastoupená: PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., ředitel

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Pr 893

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba vykonávající technický dozor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

1. **PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.**

se sídlem: Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupen: Zdeněk Miček (jednatel)

IČO: 07950250

DIČ: CZ 07950250

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 9991299912/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudě v Ostravě pod sp. zn. C 77821/KSOS.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**zhotovitel expozic**“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VI této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je modernizace a zatraktivnění expozic pro návštěvníky Muzea Nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici, na adrese Husova 1326/13, 74221 Kopřivnice (pobočka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace; dále jen „**MNAT**“), s důrazem na aktuální trendy v oblasti muzejnictví s využitím zobrazovacích technologií rozšířené reality (AR) a videomappingu, zahrnující rovněž vývoj aplikace pro mobilní telefony.
8. Položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále jen „**soupis prací**“ nebo „**položkový rozpočet**“). Položkový rozpočet vychází z nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních automobilů TATRA o interaktivní prvky“ a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**III.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí komplexní realizaci expozic pro MNAT v rozsahu dle:
* studie implementace interaktivních a multimediálncíh aplikací pro MNAT zpracované v roce 2021 společností PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem: Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 07950250,
* soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla,
* ustanovení této smlouvy,

(dále jen „**dílo**“ či **„expozice“**).

1. Součástí díla je také:
2. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
3. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
4. vytvoření a zprovoznění mobilní aplikace, která bude pracovat s rozšířenou realitou, a která v souladu s účelem této smlouvy (dle čl. II odst. 7 této smlouvy) zatraktivní expozice pro návštěvníky MNAT (dále jen „aplikace“). Aplikace bude vytvořena a zprovozněna v souladu s touto smlouvou a zejména s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností se smluvní strany dohodly, že aplikace je vytvářena pro výhradní použití a provozování MNAT objednatelem,
5. návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
6. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
7. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
8. pořizování fotodokumentace o průběhu provádění díla a její předání objednateli při předánía převzetí díla v digitální podobě na CD,
9. montáž a instalace dodávaného vybavení a s tím související práce.
10. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a koordinovat prováděné práce s pověřenými zaměstnanci objednatele.
11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VI této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
13. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a že práce mohou být dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.
15. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje poskytovat záruku dle čl. XIII této smlouvy a dále technickou podporu, maintenance a služby dalšího rozvoje dle požadavků objednatele po dobu a za podmínek sjednaných v čl. XIV této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy.

**IV.
Místa plnění, prostory vyhrazené k realizaci expozic**

1. Místy plnění díla je budova MNAP. Objednatel prohlašuje, že budova je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a předána k hospodaření a užívání objednateli. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění též z vlastních prostor, je-li to s ohledem na jejich povahu možné.
2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po nabytí účinnosti smlouvy, přičemž prostory vyhrazené k realizaci expozic (dále jen „**vyhrazené prostory**“) budou předány zhotoviteli do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy Bližší popis prostor vyhrazených k realizaci expozic je obsažen v projektové dokumentaci. O jejich předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Zhotovitel je oprávněn uskladnit si materiál potřebný pro realizaci expozic pouze v převzatých vyhrazených prostorách. V jiných prostorách místa plnění je zhotovitel oprávněn materiál uskladnit pouze na přechodnou dobu, a to po předchozí domluvě s objednatelem. Za takto přechodně uskladněný materiál nenese objednatel odpovědnost a zhotovitel si je vědom vlastní odpovědnosti za případný vznik škody a případných rizik.

**V.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje doba pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady jejího prodloužení v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 90 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 60 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací na díle v případě, že zjistí skryté překážky znemožňující poskytování plnění sjednaným způsobem, a které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení objednatelem právo v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ na prodloužení doby pro předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v odst. 1 tohoto článku, a to o dobu pozastavení.
2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

**VI.
Cena**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |
| --- |
| **Cena za dílo bez technické podpory, maintenance a dalšího rozvoje (v Kč)** |
| **Cena bez DPH** | 6.794.133,75,- |
| **DPH základní sazba 21 %** | 1.426.768,09,-  |
| **Cena vč. DPH** | 8.220.902,00,-  |

Cena za poskytování technické podpory, maintenance a služby dalšího rozvoje, jakož i bližší rozpad ceny díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která tvoří souhrnný rozpočet díla, který obsahuje podrobnou kalkulaci ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek a prací.

1. Cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla (např.: práce, dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení prostor vymezených pro realizaci expozic, licenční poplatky související s vytvořením a provozem aplikace atd.).
2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
3. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
4. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
5. v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit způsobem uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
6. v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
7. Postup dle odst. 3 písm. a) až c) tohoto článku se uplatní při veškerých změnách ceny díla včetně případů, kdy
8. se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
9. se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
10. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
11. Záměna jedné nebo více položek soupisu prací jednou nebo více položkami za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ bude vždy předem sjednána dodatkem k této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor objednatele a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací, které musí být vždy stejné nebo vyšší kvality.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

**VII.
Platební podmínky**

1. Zálohy nebudou poskytovány.
2. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně poskytnutá plnění, tj. práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „**faktura**“) a které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy v souladu s lhůtou uvedenou v odst. 8 tohoto článku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
	* 1. číslo smlouvy objednatele: č.j. MuzNJ/00692/2021, číslo veřejné zakázky: Z2021-019556, IČO objednatele: 00096296
		2. předmět smlouvy, tj. text „Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních automobilů TATRA o interaktivní prvky“,
		3. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
		4. lhůtu splatnosti faktury,
		5. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
		6. označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor kultury a památkové péče),
		7. výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
		8. přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán objednatelem,
		9. přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také protokol o předání a převzetí díla obsahující soupis zjištěných vad a nedodělků včetně dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) podle čl. XII odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele. Součástí konečné faktury bude rekapitulace veškerých vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli první fakturu v souladu s předchozí větou nejdříve po zahájení prací na díle. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. Fakturace technické podpory, maintenance a služeb dalšího rozvoje je upravena v čl. XIV této smlouvy.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 7 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět. Pozastávky se netýkají fakturace technické podpory, maintenance a služeb dalšího rozvoje dle požadavků objednatele.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
7. Pozastávky dle odst. 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno a budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno započít s trvalým užíváním díla.
8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně v budově ředitelství Muzea Novojičínska (Žerotínský zámek v Novém Jičíně, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín) , doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo doručením do datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
10. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
11. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
12. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu a znovu ji doručí objednateli. Odesláním vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

1. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s provedenou platbou faktury (tj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
2. Objednatel je oprávněn úhradu faktur pozastavit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
3. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
5. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
6. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
7. bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

**VIII.
Realizační deník a kontrolní dny**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění do doby předání díla realizační deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek realizovaného díla dle této smlouvy, druh použitých materiálů a technologií, stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků apod.
2. Zápisy do realizačního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy v realizačním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele v místě plnění doručí zhotovitel text zápisu objednateli písemně.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zástupců objednatele je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu v realizačním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do realizačního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do dvou týdnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení připomínek.
6. Realizační deník bude stále přístupný v místě plnění, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.
7. Kontrola prováděných prací bude realizována:
* objednatelem a jím pověřenými osobami,
* osobou vykonávající technický dozor objednatele,
* osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
1. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla co čtrnáct dní; konkrétní termín bude stanoven dohodou smluvních stran zápisem v realizačním deníku. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí osoba vykonávající technický dozor objednatele zápis v realizačním deníku. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná. Zápisy budou zasílány smluvním stranám také v elektronické podobě.
3. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během realizace díla, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

**IX.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, koordinátora projektů a osobám, které je vykonávají, vstup do vyhrazených prostor.

Osoba vykonávající technický dozor objednatele, je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci expozic vypracované zhotovitelem, kontrole realizačního deníku dle čl. VIII této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vyhrazených prostorách při realizaci expozic.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta bude pověřený zástupce společnosti PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o., se sídlem: Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 07950250. Činnost autorského dozoru se vztahuje rovněž na vytvoření a zprovoznění aplikace.

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob ve vyhrazených prostorách a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po ve vyhrazených prostorách byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup do vyhrazených prostor osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném rozsahu. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel ručí rovněž za škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s realizací díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na realizaci díla zavdala k postihu příčinu.
6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 10 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání.
9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
10. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost (technický dozor objednatele).

**X.
Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen:
	1. provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
	2. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
	3. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
	4. do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zpracovat a objednateli předat časový harmonogram realizace díla (dále jen „**harmonogram**“). Pokud postup realizace neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor objednatele a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti,
	5. v dostatečném předstihu před jejich osazováním v rámci tzv. „vzorkování“ doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat nejméně 15 dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže objednateli k odsouhlasení vzorky vyplývající z projektové dokumentace (zejm. HW). Expoziční prvky, které budou zhotovitelem vyráběny, budou předloženy objednateli formou skutečného vzorku. U dalších expozičních prvků, které budou zhotovitelem nakoupeny, předloží zhotovitel objednateli fotodokumentaci daného expozičního prvku nebo jeho katalogový list. Vzorky budou předkládány objednateli v místě realizace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel do 10 dnů od předložení vzorků vzorek odsouhlasí, nebo odmítne odůvodněným písemným oznámením doručeným zhotoviteli. V případě odmítnutí vzorků je zhotovitel povinen předložit další vzorek daného expozičního prvku odpovídající určení tohoto prvku v předané dokumentaci, a to i opakovaně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odmítnutí ze strany zhotovitele, a to ani opakované, nemá vliv na lhůty plnění ani ceny sjednané za plnění. Pro vyloučení pochybností je splnění výše uvedených povinností v tomto článku plnění zhotovitele, odměna zhotovitele za splnění veškerých výše uvedených povinností je zahrnuta v ceně plnění a zhotovitel nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů; to se týká i nákladů na pořízení vzorků,
	6. dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
	7. vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla uhradit na vlastní náklady. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu realizace díla přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr,
	8. zabezpečit na vlastní náklady hlídání vyhrazených prostor, kdy náklady na toto zabezpečení jsou zahrnuty v ceně díla,
	9. udržovat ve vyhrazených prostorech pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů,
	10. zcela vyklidit a vyčistit vyhrazené prostory do 7 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
2. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, (dále jen „**odborná osoba**“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat takovou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
4. Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
5. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s takto poskytnutým plněním sám zhotovitel.
6. Zhotovitel se dále zavazuje účastnit se kontrolních dnů zhotovitele, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění, které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen:
* zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k realizaci díla řádným způsobem,
* zajistit kvalitní řízení, dohled, nezbytnou kontrolu při realizaci díla (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
* průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost plnění a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí,
* omezit realizaci díla na místo plnění a nedomáhat se vstupu do jiných prostor, které nejsou součástí vyhrazených prostor, bez svolení objednatele,
* upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi touto smlouvou včetně její přílohy a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu poskytování plnění zjistí,
* bez písemného souhlasu objednatele neprovádět změny oproti této smlouvě,
* zajistit, aby nedocházelo v průběhu realizace díla k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost prováděných prací,
* nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí; objednatel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot v místě plnění i na místech, která mohou být poskytováním plnění dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při poskytování plnění v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,
* odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
1. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace modernizace expozic a všech dokladů potřebných k provádění modernizace expozic. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být v místě plnění přístupné kdykoliv v průběhu práce.
2. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit osobám uvedeným v čl. VIII odst. 7 kontrolu díla. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu všech funkčních prvků díla, a to před provedením povrchové úpravy.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: sekretariat@muzeumnj.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
5. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
6. o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
7. zjistí-li v projektové dokumentaci dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
8. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností při modernizaci expozic je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem projektové dokumentace, a to bezodkladně.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu modernizace expozic aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při modernizaci expozic.
10. Před započetím prací na díle zhotovitel dodá objednateli seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho poddodavatelským subjektům přístup na místo plnění. Objednatel vyčlení v rámci vymezených prostor místo, které budou pracovníci zhotovitele používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v místě plnění. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely poskytnutí plnění.
13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu poskytování plnění; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při realizaci díla samostatně.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná v realizačním deníku.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor objednatele práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do realizačního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

**XI.
Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadávacím podmínkám veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

**XII.
Předání a převzetí díla**

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 3 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta.

1. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména:
* dokumenty kontroly kvality/jakosti, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě a návody k použití v českém jazyce,
* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, českými technickými normami apod.,
* zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem či poddodavatelem,
* zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných českých technických norem,
* úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení,
* originál realizačního deníku,
* doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
* doklad o likvidaci odpadů,
* relevantní dokumentaci vztahující se k aplikaci (např. provozní dokumentace, manuály, licenční podmínky apod.).
1. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor objednatele sepíše samostatný protokol, který bude obsahovat:
	* 1. označení předmětu díla,
		2. označení objednatele a zhotovitele díla,
		3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
		4. název, typ a počet kusů vč. finančního vyjádření ceny jednotlivých položek (cena bez DPH, výše DPH, cena s DPH) dle přílohy č. 1 této smlouvy,
		5. termín vyklizení místa plnění,
		6. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
		7. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
		8. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
		9. seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
		10. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
		11. datum a místo sepsání protokolu,
		12. v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
		13. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor objednatele.
2. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením těchto vad a nedodělků a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí.
3. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání (převzetí s výhradami). V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to do 15 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky pro které nelze řádně užívat nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky modernizace expozice.

**XIII.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „**záruka**“). Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Záruční doba pro všechny součásti díla činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu plnění. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

* + e-mail: info@profuretech.com, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	+ adresu: Opavská 6233/20a, 708 00 Ostrava Poruba
	+ do datové schránky: ri8xjnz
	+ telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky.
2. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady:
	* v případě běžné vady nejpozději do 4 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady objednatelem,
	* v případě vady bránící užívání díla nebo jeho části v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
	* v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,
	* v případě vady aplikace, kdy tato vada by mohla způsobit kritickou nefunkčnost této aplikace a tím i celého díla, do 24 hodin od nahlášení vady objednatelem. Objednatel je v případě výskytu vady dle předchozí věty povinen tuto vadu primárně oznámit zhotoviteli telefonicky na číslo uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy; toto oznámení musí zhotovitel umožnit v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Zhotovitel je povinen na nahlášení vady dle této odrážky reagovat, tj. potvrdit její přijetí a začít s jejím odstraňováním do 30 minut od nahlášení vady,
	* v případě vady aplikace, kdy tato vada by neměla způsobit kritickou nefunkčnost aplikace a tím i celého díla, do 72 hodin od nahlášení vady objednatelem. Objednatel je v případě výskytu vady dle předchozí věty povinen tuto vadu primárně oznámit zhotoviteli prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v odst. 4 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen na nahlášení vady dle této odrážky reagovat, tj. potvrdit její přijetí a začít s jejím odstraňováním nejpozději následující pracovní den od nahlášení vady, nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. K takovéto dohodě je za objednatele oprávněna osoba oprávněná jednat uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy, jiný pověřený zaměstnanec objednatele.
4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Při výběru této třetí osoby bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
6. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup vyhrazených prostor za účelem oprav a odstranění nedodělků.

**XIV.
Práva a povinnosti smluvních stran vztahujících se k aplikaci**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ustanoveních tohoto článku smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti týkající se aplikace, pokud tyto nejsou upraveny jinde v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli:
* zvýšenou technickou podporu po dobu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem (dále jen „***Technická podpora***“); tím není dotčena povinnost zhotovitele odstraňovat vady v rámci záruky v ceně díla;
* Poskytovat služby maintenance k dílu po dobu 36 měsíců od skončení Technické podpory (tj. od 13. měsíce po převzetí díla objednatelem) včetně zajištění bezchybné funkčnosti aplikace (dále jen „***Maintenance***“);
* Poskytovat služby dalšího rozvoje dle požadavků objednatele po dobu 48 měsíců od převzetí díla objednatelem, a to za sjednanou jednotkovou cenu služeb dalšího rozvoje (dále jen „***Rozvoj***“).

**Technická podpora**

1. Technická podpora bude poskytována po dobu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem za paušální cenu uvedenou v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem Technické podpory bude zvýšená podpora při odstraňování vad, řešení dotazů a poskytování konzultací pracovníkům objednatele, a to zajištěním provozu helpdesk v pracovní dny od 8:00 hod do 15:00 hod na telefonním čísle zhotovitele: +420 777 731 970. Zhotovitel je v rámci Technické podpory povinen odstranit vady a řešit dotazy pracovníků objednatele do 24 hodin od nahlášení na helpdesk. Zhotovitel je současně po dobu trvání Technické podpory povinen zajistit provozuschopnost díla a pravidelný update.
2. Cena za poskytování Technické podpory bude hrazena měsíčně paušální cenou uvedenou v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro fakturu a platební podmínky se přiměřeně užije čl. VII této smlouvy

**Maintenance**

1. Maintenance bude poskytována po dobu 36 měsíců od skončení Technické podpory (tj. od 13. měsíce po převzetí díla objednatelem) za paušální cenu uvedenou v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem maintenance bude zajištění provozuschopnosti díla a pravidelný update. Zhotovitel zodpovídá za zajištění potřebných aktualizací, profylaxí a dalších veškerých souvisejících činností, tak, aby dílo po celou dobu poskytování maintenance plně funkční.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby aplikace byla v provozuschopném stavu po celou dobu trvání maintenance. V případě, že aplikace pro svůj bezproblémový provoz vyžaduje licenci k software od třetí osoby, je zhotovitel povinen takovou licenci zajistit; veškeré licenční poplatky či jiné náklady spojené se zajištěním licence po celou dobu poskytování maintenance nese zhotovitel, tj. jsou zahrnuty v ceně za maintenance sjednané v příloze č. 1 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností objednatel prohlašuje, že aplikace bude po provedení díla spolu s dílem předána, využívána a provozována objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen zajistit publikaci aplikace, tak aby byla dostupná široké veřejnosti ve standardních distribučních kanálech, tj. v alespoň v obchodech Google Play a Apple store; zhotovitel je povinen provést publikaci jménem objednatele, včetně případného založení uživatelského účtu, který takovou publikaci umožní. Veškeré náklady zhotovitele na zajištění povinností dle tohoto odstavce jsou součástí ceny za maintenance sjednané v přílože č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel neodpovídá za koncepci aplikace, jejíž zadání provedl objednatel na základě této smlouvy. Zhotovitel není odpovědný za situaci, pokud třetí osoba provozující standardní distribuční kanály (obchody Google Play s Apple store) odmítne aplikaci v těchto kanálech publikovat z důvodů, které vyplývají z konceptu aplikace, který vyžaduje objednatel nebo z jiných objektivních důvodů, které nemohl zhotovitel ovlivnit. Pokud k publikaci aplikace dle předchozí věty nedojde z důvodů na straně zhotovitel, je zhotovitel povinen zajistit, aby byla aplikace publikována a dále je odpovědný za škodu, která takto může objednateli vzniknout.
4. Zhotovitel zajistí poskytnutí všech dalších případných služeb, jejichž poskytování je nezbytné pro fungování aplikace (např. cloudové služby), včetně veškeré nezbytné komunikace s poskytovatelem takových služeb, a to po celou dobu poskytování maintenance.
5. Zhotovitel zodpovídá za zajištění potřebných aktualizací, profylaxí a dalších veškerých souvisejících činností, tak, aby aplikace byla po celou dobu poskytování maintenance plně funkční.
6. Zhotovitel je v rámci přechodu vlastnických práv k dílu dle čl. IX odst. 5 této smlouvy rovněž povinen předat objednateli data a případně zdrojové kódy aplikace, pokud se nebude jednat o aplikaci ve vlastnictví zhotovitele, která je dostupná široké veřejnosti ve standardních distribučních kanálech (např. obchody Google Play či Apple store), kdy součástí díla je pouze individualizovaný obsah takové aplikace; takový individualizovaný obsah bude v souladu s touto smlouvou ve vlastnictví objednatele, s tím, že jako součást díla bude v souladu s čl. XII odst. 8 předán objednateli.
7. Cena za poskytování služeb Maintenance bude hrazena měsíčně paušální cenou uvedenou v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro fakturu a platební podmínky se přiměřeně užije čl. VII této smlouvy

**Rozvoj**

1. Služby Rozvoje budou poskytovány na základě požadavku objednatele po dobu 48 měsíců od převzetí díla objednatele za jednotkovou cenu uvedenou níže v tomto článku. Požadavek na poskytnutí služeb Rozvoje bude zasílat objednatel vždy kontaktní osobě zhotovitele uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy prostřednictvím e-mailu (případně do datové schránky zhotovitele). Předmětem požadavku musí být vždy specifikace předmětu plnění služeb Rozvoje, maximální časový rozsah poskytnutých služeb Rozvoje a termín jejich poskytnutí. Požadavek musí být zaslán zhotoviteli nejpozději 10 pracovních dnů před stanoveným termínem plnění. V případě, že objednatelem stanovený maximální časový rozsah služeb Rozvoje nebude odpovídat skutečnému časovému rozsahu, který zhotovitel potřebuje pro poskytnutí služeb Rozvoje, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, aby spolu dohodli další postup.
2. Přijetí požadavku dle předchozího odstavce potvrdí zhotovitel prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu odesílatele požadavku.
3. Po poskytnutí služeb Rozvoje sepíše zhotovitel záznam o jejím provedení a objednatel jej potvrdí.
4. Zhotovitel je povinen zajistit poskytování služeb Rozvoje po dobu 48 měsíců od převzetí díla objednatelem.
5. Rozsah poskytovaných služeb Rozvoje činí maximálně **200 hodin** za 48 měsíců od převzetí díla. Objednatel není povinen Rozvoj využít v celém rozsahu, resp. není povinen jej vůbec využít. Rozvoj bude poskytován vždy až na základě dílčích požadavků podle odst. 8 tohoto článku.
6. Cena za poskytnutí služeb Rozvoje není zahrnuta v ceně za dílo dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, ani v ceně za poskytování Technické podpory či Maintenance. Jednotková cena za poskytnutí služeb Rozvoje po celou dobu účinnosti této smlouvy činí **500,- v Kč bez DPH** za člověkohodinu; tato cena je stanovena jako maximální.
7. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za poskytování služeb Rozvoje dle skutečného počtu hodin takto poskytnutéých služeb Rozvoje.
8. Cena za poskytnuté služby Rozvoje bude vyúčtována na základě faktury vystavené zhotovitelem vůči objednateli do 30 dnů ode dne potvrzení záznamu o poskytnutí technické podpory dle odst. 14 tohoto článku smlouvy. Pro fakturu a platební podmínky se přiměřeně užije čl. VII této smlouvy.

**XV.
Pojištění zhotovitele**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 50.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
			2. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 1 tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
			3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

**XVI.
Vypořádání autorských práv**

1. V případě, že v průběhu plnění vznikne v důsledku činnosti zhotovitele dílo, které má povahu autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli výhradní právo takové dílo užít všemi známými způsoby po dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu (dále jen „**licence**”).
2. Licence se poskytuje v územně a množstevně neomezeném rozsahu.
3. Poskytnutá licence zahrnuje právo objednatele dílo užívat, a to bez omezení účelu a zároveň provádět na díle libovolné úpravy nebo změny, a to i prostřednictvím třetí osoby.
4. Objednatel je oprávněn v celém rozsahu licence udělovat podlicence bez předchozího souhlasu zhotovitele a zároveň je oprávněn postoupit udělenou licenci třetí osobě; ustanovení tohoto odstavce smlouvy se nevztahuje na aplikaci, kterou je v souladu s čl. XIV odst. 6 této smlouvy oprávněn využívat a provozovat výhradně objednatel.
5. V případě, že součástí plnění zhotovitele bude autorské dílo, na kterém váznou práva třetí osoby, je zhotovitel povinen tato práva vypořádat tak, aby objednatel mohl takové dílo třetí osoby užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu poskytnutého plnění nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikne v souvislosti s úspěšným uplatněním nároku vyplývajícímu z porušení autorských práv objednatelem třetí osobou.
7. Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VI této smlouvy.

**XVII.
Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. VI odst. 1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě stanovené v čl. XII odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. V případě, že zhotovitel prokáže objektivní okolnosti, kvůli kterým se kontrolního dnu nezúčastnil nebo bude neúčast zhotovitele na kontrolním dnu dohodnuta smluvními stranami, nebude mít povinnost tuto sankci zaplatit.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. X odst. 2 nebo 3 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním vyhrazených prostor do náležitého stavu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH, za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že realizační deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu realizace prací v místě plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě nedodržení stanovené lhůty k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 6 až 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den trvání takového porušení.
10. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XV odst. 1 nebo 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XVI této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, e-mailem nebo např. zápisem v realizačním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý, den prodlení zaplatit objednateli částku ve výši 15.000 Kč, vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání objektivně zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
14. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
15. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.
16. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny, resp. její části.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

**XVIII.
Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
	1. zhotovitel neprovede dílo v době dle čl. V odst. 1 této smlouvy, nebo
	2. zhotovitel nepředá harmonogram dle čl. X odst. 1 písm. d) této smlouvy ve stanovené lhůtě, nebo
	3. nepředání kopie pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy dle čl. XV smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a dále v uvedené lhůtě od vyžádání objednatele kdykoli po dobu realizace díla,
	4. zhotovitel nedodrží smluvní ujednání dle čl. X odst. 2 nebo 3 této smlouvy, nebo
	5. zhotovitel bude poskytovat plnění v rozporu s touto smlouvou, resp. její přílohou, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
	6. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a sjednané lhůtě pro předání díla, nebo
	7. neuhrazení smluvních ujednání o záruce za jakost, nebo
	8. neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, nebo
	9. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), nebo
	10. v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
	11. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací a rovněž provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit místo plnění a opustit všechny vyhrazené prostory poskytnuté mu objednatelem.
4. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny.
6. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.
7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
8. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

**XIX.
Závěrečná ustanovení**

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv uveřejněna objednatelem v registru smluv.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet modernizace expozic, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a studie implementace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 23.9.2021 |  | V Ostravě dne 16.9.2021 |
|  |  |  |
| za objednatele |  | za zhotovitele |