**Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2021/0500**

**"Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou – 2.etapa – ulice V Nivách a Cvrčkova "**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem:Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Zuzana Bencová, referent oddělení investiční výstavby

dále jen „objednatel“

a

**Ing. Pavel Zemler**

se sídlem:Pod Skalkou 2223/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 10738967

DIČ: neplátce

dále jen „zhotovitel“

takto:

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti stavby „Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou – 2.etapa – ulice V Nivách a Cvrčkova“ jsou nové podmínky SČVK a.s. o projektování kanalizačních stok.

**Článek I.**

 Beze změn

**Článek II.**

**Specifikace plnění**

**Původní text:**

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.

2. Zhotovitel se zavazuje:

a) **provést přípravné předprojektové práce** v tomto rozsahu:

* stavebně technický průzkum lokality,
* ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace
* soulad stavby se schváleným územním plánem
* prověření všech ochranných pásem
* prověření vlastnických vztahů k pozemkům potřebných ke stavbě, pozemky v jiném vlastnictví budou předem odsouhlaseny objednatelem

(dále jen „*předprojektové práce*“);

b) **zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a**

**neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb**

projektová dokumentace bude řešit:

* kombinaci gravitační kanalizace se zakončením v čerpací jímce, která bude navržena dle Standardů Severočeské servisní a.s. včetně oplocení a zpevněných ploch a související tlakové kanalizaci s napojením do stávající stoky v ulici Novoveská.
* gravitační dešťovou kanalizaci položenou v souběhu se splaškovou kanalizací včetně odvodňovacích prvků komunikace s vyústěním do Novoveského potoka.
* do dokumentace bude zapracována související akce SVS a.s. – rekonstrukce vodovodu dle projektové dokumentace zpracované Útvarem projekce SČVK a.s. v roce 2017.
* kompletní opravu komunikace v celé šířce vozovky.
* zhotovitel projedná s vlastníky připojovaných objektů polohu budoucích přípojek a zajistí jejich podpis na situační zákresy a souhlasy s navrženým řešením. Součástí projektu budou tzv. veřejné části kanalizačních přípojek, tj. přípojek v pozemku komunikace.

(dále také jako „*projektová dokumentace pro společné povolení*“),

c)**předmětem není inženýrská činnost za účelem zajištění povolení stavby**

* zhotovitel je povinen projednat návrh řešení s dotčenými orgány (např. hasiči, SČVK, hygiena, správci sítí) a budoucími správci za účelem bezproblémového vydání souhlasných stanovisek. Projednání bude provedeno formou výrobního výboru, kam budou dotčení účastníci výstavby vzájemně schválenými zhotovitelem a objednatelem přizváni a z jednání vypracuje zhotovitel zápis.
* inženýrská činnost bude zajištována objednatelem, zhotovitel zapracuje všechny připomínky dotčených orgánů a správců sítí do čistopisu, který bude vydán před podáním žádosti na stavební úřad

d) **předmětem není projekt přípojky NN pro čerpací stanici**

e) **poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby**

v tomto rozsahu:

* aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele – úhrada za tuto činnost není součástí cenové nabídky
* poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci,

soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

* zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,
* na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení

(dále jen „*součinnost při zadávacím řízení*“),

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě:

a) **projektovou dokumentaci pro společné povolení**: 6x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.pdf a \*.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí bý tpodepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

b) **oceněný soupis prací**: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.xls a \*.KZ),

c) **neoceněný soupis prací**: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.xls a \*.KZ).

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky:

a) projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat zapracované řešení a doporučení vyplývající ze Standardů Severočeské servisní a.s. včetně oplocení a zpevněných ploch

b) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);

c) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními

předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

d) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel

prezentaci v sídle objednatele;

e) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb);

f) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy);

g) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru,včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb,nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

h) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku

stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název

použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

i) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v

použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

j) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání,

odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla dle této smlouvy zajistit, aby soupis prací, dodávek a služeb byl jednoznačně a dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

6. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím výstupy z předprojektové činnosti, projektová dokumentace pro společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby.

**Se nahrazuje textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.

2. Zhotovitel se zavazuje:

a) **provést přípravné předprojektové práce** v tomto rozsahu:

* stavebně technický průzkum lokality,
* ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace
* soulad stavby se schváleným územním plánem
* prověření všech ochranných pásem
* prověření vlastnických vztahů k pozemkům potřebných ke stavbě, pozemky v jiném vlastnictví budou předem odsouhlaseny objednatelem

(dále jen „*předprojektové práce*“);

b) **zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a**

**neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb**

projektová dokumentace bude řešit:

* kombinaci gravitační kanalizace se zakončením v čerpací jímce, která bude navržena dle Standardů Severočeské servisní a.s. včetně oplocení a zpevněných ploch a související tlakové kanalizaci s napojením do stávající stoky v ulici Novoveská.
* gravitační dešťovou kanalizaci položenou v souběhu se splaškovou kanalizací včetně odvodňovacích prvků komunikace s vyústěním do Novoveského potoka.
* do dokumentace bude zapracována související akce SVS a.s. – rekonstrukce vodovodu dle projektové dokumentace zpracované Útvarem projekce SČVK a.s. v roce 2017.
* kompletní opravu komunikace v celé šířce vozovky.
* součástí projektu stoky nebudou tzv. veřejné části kanalizačních přípojek, tj. přípojek v pozemku komunikace.
* zvlášť bude zpracována projektová dokumentace na kanalizační přípojky od místa napojení na stoku až do napojovaného objektu – počet přípojek bude stanoven dle výsledku z veřejného projednání

(dále také jako „*projektová dokumentace pro společné povolení*“),

c) **předmětem není inženýrská činnost za účelem zajištění povolení stavby**

* zhotovitel je povinen projednat návrh řešení s dotčenými orgány (např. hasiči, SČVK, hygiena, správci sítí) a budoucími správci za účelem bezproblémového vydání souhlasných stanovisek. Projednání bude provedeno formou výrobního výboru, kam budou dotčení účastníci výstavby vzájemně schválenými zhotovitelem a objednatelem přizváni a z jednání vypracuje zhotovitel zápis.
* inženýrská činnost bude zajištována objednatelem, zhotovitel zapracuje všechny připomínky dotčených orgánů a správců sítí do čistopisu, který bude vydán před podáním žádosti na stavební úřad

d) **předmětem není projekt přípojky NN pro čerpací stanici**

e) **poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby**

v tomto rozsahu:

* aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele – úhrada za tuto činnost není součástí cenové nabídky
* poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci,

soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

* zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,
* na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení

(dále jen „*součinnost při zadávacím řízení*“),

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě:

a) **projektovou dokumentaci pro společné povolení na stoku**: 6x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.pdf a \*.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí bý tpodepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

b) **projektovou dokumentaci pro společné povolení na přípojky**: 6x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.pdf a \*.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí bý tpodepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

c) **oceněný soupis prací**: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.xls a \*.KZ),

d) **neoceněný soupis prací**: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu \*.xls a \*.KZ).

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky:

a) projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat zapracované řešení a doporučení vyplývající ze Standardů Severočeské servisní a.s. včetně oplocení a zpevněných ploch

b) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);

c) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními

předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

d) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel

prezentaci v sídle objednatele;

e) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb);

f) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy);

g) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru,včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb,nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

h) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku

stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název

použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

i) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v

použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

j) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání,

odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla dle této smlouvy zajistit, aby soupis prací, dodávek a služeb byl jednoznačně a dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

6. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím výstupy z předprojektové činnosti, projektová dokumentace pro společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby.

**Článek III.**

Beze změn

**Článek IV.**

**Čas a místo splnění**

**Původní text:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně soupisu prací a rozpočtu: **nejpozději do 30.9.2021**

c) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení,**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Se nahrazuje textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně soupisu prací a rozpočtu: **nejpozději do 29.10.2021**

c) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení,**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Článek V.**

Beze změn

**Článek VII.**

**Cena za plnění a platební podmínky**

**Původní text:**

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

* 188 000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátosm tisíc korun českých)

3. Cena dle odst. 1 uvedená je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

* označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
* označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
* evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
* rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
* název projektu: „Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou – 2.etapa – ulice V Nivách a Cvrčkova“
* den uskutečnění plnění,
* označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
* lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
* označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

**Se nahrazuje textem:**

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

* 188 000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátosm tisíc korun českých)
* 400,- Kč ( slovy: čtyřista korun českých( za každou vyprojektovanou přípojku

3. Cena dle odst. 1 uvedená je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

* označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
* označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
* evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
* rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
* název projektu: „Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou – 2.etapa – ulice V Nivách a Cvrčkova“
* den uskutečnění plnění,
* označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
* lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
* označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

**Článek VIII.**

Beze změn

**Článek IX.**

Beze změn

**Článek X.**

Beze změn

**Článek XI.**

Beze změn

**Článek XII.**

Beze změn

**Článek XIII.**

Beze změn

**Článek XIV.**

Beze změn

**Článek XV.**

**Závěrečná ustanovení**

1.Tento dodatekč.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jablonci nad Nisou dne 6.10.2021 V Jablonci nad Nisou dne

……………………………… …………………………

 Ing. Martin Jančík Ing. Pavel Zemler

 vedoucí odboru územního

a hospodářského rozvoje

…………………………………………………….

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby,

 za věcnou správnost