**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1120/OD/2021 ze dne 19. 7. 2021 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci:

**„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**,

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města,

 pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva

 města Jihlavy č. 79/20-ZM

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: 115-277100207/0100

##  Zhotovitel: **Ladislav Hink**

 se sídlem: xxx, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ladislavem Hinkem

 IČO: 74536567

 DIČ: xxx

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxx

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 1120/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních a montážních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů, na akci **„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“** (dále též jako smlouva).

* 1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách:

**Změnový list č. 1:**

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání změněn o méněpráce a vícepráce. Méněpráce (odstranění podkladových vrstev) nebyly provedeny z důvodu zjištění betonové desky v prostoru celého zastávkového zálivu a nutnosti jeho vybourání. Vícepráce zahrnují odstranění betonové desky vyztužené sítěmi a odstranění betonu prostého. Při kontrolním dni 29. 9. 2021 bylo zjištěno větší množství poškození trávníkových obrub, tyto budou vyměněny. Všechny vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

 odpočet - 10 155,74 Kč

přípočet + 71 568,01 Kč

celkem + 61 412,27 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. větu pátou smlouvy následovně:

„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“

**Cena celkem bez DPH: 537 752,00 Kč**

**Cena prací dle dodatku č. 1 61 412,27** **Kč**

**Cena celkem bez DPH: 599 164,27 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

**Změnový list č. 2:**

Stavební práce na akci: **„**Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra**“** byly přerušeny z důvodu řešení financování víceprací, následně bylo provedení víceprací oproti původně předpokládaným pracím časově náročnější.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec III. 2. smlouvy tak, že se původní textace

Lhůta pro dokončení prací: **do 60 dnů od předání staveniště.**

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Lhůta pro dokončení prací: **do 2. 11. 2021**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1120/OD/2021 uzavřené dne 19. 7. 2021, na akci **„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 7. 10. 2021 V Jihlavě dne 7. 10. 2021

……………………………………… …………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava Ladislav Hink

Ing. Jaroslav Vymazal

uvolněný člen rady města