Dodatek č. 1

ke Smlouvě č.j. NG/99/2017

1. Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 zastoupena: Jiřím Fajtem, generálním ředitelem IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

bankovní spojení: …………..…, číslo účtu: ………………………

(dále jen „objednatel“)

a

1. OMNILINK Services a.s.

se sídlem: V Korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zastoupena: Filipem Lukášem, předsedou představenstva a Ing. Robertem Hořčíkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18197 IČ: 24298557, DIČ: CZ 24298557

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu o všech níže

uvedených ustanoveních tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. NG/99/2017 ze dne 23.1.2017:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění uvedeného v čl. VII, odst. 1 písm. a) Smlouvy.
2. Objednatel konstatuje, že připomínky objednatele, jež vyvstaly v průběhu provádění části díla - vypracování projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 Smlouvy na základě zhotovitelem předložených předběžných návrhů vyvolaly potřebu dodatečného času na jejich zapracování do projektové dokumentace. Prodloužení termínu realizace této části díla považuje objednatel s ohledem na výše uvedené za důvodné.
3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, uvedeného v čl. VII odst. 1 písm. a) Smlouvy tak, že se termín pro odevzdání této části díla prodlužuje o 14 dnů. Čl. VII odst. 1 písm. a) tak nově zní: „Předání kompletní projektové dokumentace na

Strana 1

rekonstrukci síťové infrastruktury v objektech Národní galerie v Praze pro výběr dodavatele v rozsahu dle této Smlouvy nejpozději do 54 dnů od uzavření této Smlouvy.

1. Ostatní ujednání včetně ceny díla dle čl. V odst. 2 písm. a) Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro případ povinnosti zveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku a Smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 14. 3. 2017

Za objednatele Za zhotovitele