# D O D A T E K  č. 2

# S M L O U V Y    O    D Í L O

na zpracování Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

# Karlovarský kraj

se sídlem:			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: 	Ing. arch. Janou Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje

IČO:			70891168

DIČ:			CZ70891168

bankovní spojení: 	Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, PFF Banka

číslo účtu: 	XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.

se sídlem: 	Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

zastoupený:	Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

IČO:	25201255

DIČ: 	CZ25201255

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu:	XXXXXXXXXX

telefon:	XXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 7924

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2020 Smlouvu o dílo na zpracování Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace) (dále jen „smlouva“); a

- smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2020; a

- objednatel požaduje a s dodavatelem se dohodli na rozšíření vymezení předmětu plnění smlouvy o činnosti uvedené v Dodatku č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace): zohlednění idey návrhu CHKO Krušné hory a podklad pro jeho předjednání, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

# D O D A T K U  č. 2

S M L O U V Y    O    D Í L O

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany se dohodly na změně vymezení rozsahu předmětu plnění smlouvy v II. etapě Návrh a ceně za dílo takto:

  - II. etapa Návrh se rozšiřuje o činnosti uvedené v Dodatku č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace): zohlednění idey návrhu CHKO Krušné hory a podklad pro jeho předjednání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace), který je nedílnou přílohou č. 1 dodatku.

  - Lhůta pro zpracování a odevzdání II. etapy Návrh uvedená v článku III. odst. 3.1. smlouvy se prodlužuje o 2 měsíce, tj. celkem na 7 měsíců od předání pokynů pořizovatele ke zpracování návrhu.

  - Cena za dílo uvedená v článku II. odst. 2.1. smlouvy se za etapu č. II. Návrh zvyšuje o částku:

cena bez DPH		80 000 Kč

DPH (21 %) 		16 800 Kč

cena včetně DPH 	96 800 Kč.

celková cena za etapu II. Návrh tedy činí:

cena bez DPH 		430 000 Kč

DPH (21 %) 		90 300 Kč

cena včetně DPH 	520 300 Kč

celková cena díla za všechny etapy tedy činí

cena bez DPH		750 000 Kč

DPH (21%)		157 500 Kč

Cena včetně DPH	907 500 Kč

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 zadání Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

- Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Plzni dne ……………                                             V Karlových Varech dne……………

| Zhotovitel:: .................................................................... Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. Ing. arch. Oldřich Hysek jednatel | Objednatel: .................................................................... Karlovarský kraj Ing. arch. Jana Kaválková vedoucí odboru regionálního rozvoje |
| --- | --- |

Za správnost: Kristýna Abrahámová