# DODATEK č. 2

# ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí oprávnění k jeho užití číslo 3175/2020

uzavřené dne 1.12. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel	:	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková

organizace

Sídlo	:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	XXX

Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1416

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	XXX

XXX

b) ve věcech odborných, organizačních

a technických	:	XXX

XXX

XXX

IČ	:	00089982

DIČ	:	CZ00089982 (neplátce DPH)

Bankovní ústav	:	KB Zlín,

Číslo účtu	:	XXX0

Tel. 	:	573 032 301

E-mail	:	sekretariat@muzeum-zlin.cz

(dále také jen „Muzeum)

Zhotovitel	:	Romana Parmová

agentura OLIVEArt

Sídlo (adresa)	:	Na Strážišti 1889, 432 01 Kadaň

Zapsán v obchodním rejstříku	:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ	:	12014796

DIČ	:	CZ6256151396,neplátce DPH

Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, Klášterec nad Ohří

Číslo účtu	:	XXX

Tel.	:	XXX

E-mail	:	XXX

(dále jen „Smlouva)

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se ve vazbě na důsledky vyvolané nutností několikrát odložit realizaci Smlouvy v původně sjednaném termínu, ve vazbě na opatření vlády ČR související s pandemií COVID 19,  dohodly uzavřít tento dodatek č. 2.

- Dodatkem upravená ustanovení Smlouvy

- V článku II. - Předmět smlouvy se mění ujednání v odst. 2.4. takto:

Původní ujednání odst. 2.4.:

„Zabalení předmětů výstavy do vlastních obalů, jejich příprava k transportu a zajištění dopravy do místa konání výstavy ve Zlíně (viz čl.III, odst.1). Vybalení předmětů výstavy z obalů v místě konání výstavy.“

se tímto dodatkem mění následovně:

  - Z důvodu opakovaného posunutí termínu realizace výstavy v MJVM Zlín zajistí zhotovitel svoz vybraných fotografií z výstav, kde byly instalovány bezprostředně před výstavou v MJVM,  jejich kontrolu, zabalení předmětů výstavy do vlastních obalů, jejich přípravu k transportu a dopravu do místa konání výstavy ve Zlíně. Vybalení předmětů výstavy z obalů v místě konání výstavy.

- Ve vazbě na změnu ujednání odst. II.2.4. a v souvislosti s nárůstem cen pohonných hmot se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla z původní částky 55.500 Kč na 57.700 Kč.

Ustanovení článku IV. – Cena díla a platební podmínky se dodatkem č. 2 mění takto:

- Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle Smlouvy a činností s tím související je cenou dohodnutou smluvními stranami a činí

=====57.700,- Kč

(slovy: Padesát sedm tisíc sedm set korun českých).

- Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s přípravou a provedením díla dle Smlouvy včetně nákladů na ubytování.

- Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovení dílo a činnosti s tím související takto:

Za řádně zhotovení dílo a činnosti s tím související dle čl. II. Smlouvy uhradí Muzeum Zhotoviteli dohodnutou cenu 57.700.- Kč, a to bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Oprávnění zhotovitele fakturovat vzniká okamžikem převzetí instalace výstavy Objednatelem Splatnost faktury činí 30 dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel bude v okamžiku fakturace plátcem DPH, bude celková fakturovaná částka dle odst. 3 činit 57.700,- Kč včetně DPH v sazbě platné v okamžiku fakturace.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

- Ostatní smluvní ujednání obsažená v původní smlouvě zůstávají nezměněna.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem důkladně seznámily, a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu. Svými podpisy potvrzují svůj bezvýhradný souhlas s celým obsahem tohoto dodatku.

Ve Zlíně dne………………                                       V Kadani dne:………………………

Objednatel:       					 Zhotovitel:

…………………………….				……………………………………….

XXX							XXX