# Smlouva o dílo

# Lesní hospodářský plán

# s platností od 1. 1. 2022 do 31.12.2031

sjednaná dle občanského zákoníku

Objednatel:	Město Litovel

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

zastoupené:

Zhotovitel:	TAXONIA CZ, s.r.o.

#### Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc

#### IČO: 27068897

DIČ: CZ27068897

bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2200296570/2010

Zapsán v obchodním rejstříku Kraj. soudu Ostrava oddíl C vložka 50324

#### Zastoupená: Ing. Vladimírem Lekešem – jednatelem společnosti

1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností                 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031 pro LHC Nová Ves (předběžný rozsah činí  161 ha a bude upřesněn do 31. 3. 2021,  LHP bude zpracován dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánovaní č. 84/1996 Sb. v platném znění, zákona č. 149/2003 Sb. v platném znění, vyhl. 84/1996 Sb. v platném znění.

LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.

LHP bude zpracován v digitální i analogové formě dle informačního standardu lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány platné od 1.1.2022 schváleného Mze.

2. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a to zejména tak, že v níže uvedených lhůtách splní zejména:

Podklady předávané objednatelem, závazné termíny:

- Seznam parcel s výměrami, v případě výskytu parcel ve zjednodušené evidenci (PK, GP, EN) grafická identifikace na podkladě KN                                                     do 31. 3. 2021

- Zhodnocení hospodaření za uplynulé období, vyhodnocení  platného LHP 	do 31. 5. 2021

- Definování hospodářských cílů a záměrů objednatele pro tvorbu LHP          do 31. 5. 2021

- Soupis hospodářských opatření a zákresy holin v hospodářské mapě 1 : 5 000 provedených po termínu ukončení venkovních prací do konce roku 2019    do 30.12. 2021

Dále se objednatel zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení dotazu zhotovitele osobě určené objednatelem reagovat a poskytnout závazné stanovisko. V uvedené věci zastupuje objednavatele ……………………..

3. Spolupráce objednatele

Objednatel je povinen průběžně spolupracovat při vyhotovení LHP se zhotovitelem prostřednictvím svých organizačních složek popř. pověřených osob (OLH). Objednatel určuje …………………... k zastupování objednatele ve věcech technických, zejména předávání podkladů, projednávání a přebírání zpracovaných výstupů. Zadavatel si vyhrazuje právo kontrolovat průběžně práce na díle a dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl práce                                                                                                             řádným způsobem ve smyslu platných předpisů a norem vztahujících se k plnění smlouvy.

4. Doba a místo předání díla

Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny v případě řádné součinnosti objednatele: Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do předání díla.

- Prozatímní výtisk pozemkové mapy v PDF zpracované dle pozemkových podkladů předaných objednatelem na podkladě platných rastrů hospodářských map k odsouhlasení objednatelem                                                                                                    do 30.4.2021

- Kompletní návrh LHP potřebný pro schválení, t.j. návrh textové části v digitální podobě s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb., digitální data numerické a grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH, plochová tabulka v digitální podobě, seznamy parcel zařazených do LHP	 do 31.1.2022

- Prozatímní mapa porostní v měřítku 1 : 10 000 	do 28.2.2022

- Koncept prozatímní hospodářské knihy                                                           do 28.2.2022

- Čistopisy hospodářské knihy v digitální a analogové podobě (2x + 1x s evidencí):

do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

7.   Tabulka plochová v digitální i analogové podobě a seznam parcel zařazených do LHP 3x

do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

- Textová část pro LHC v  analogové podobě tištěné 3x

do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

9.    Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP

do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

10.  Finální tisky map dle specifikace:

- porostní mapa foliovaná skládaná (řezaná) 1:10 000 …..... 2x

-  obrysová mapa papír 1 : 10 000 ……………….………....2x

do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli         (v případě požadavku na soutisky s okolními majetky do 30-ti dnů od poskytnutí těchto dat)

Pro případ neposkytnutí součinnosti objednatelem při provádění díla je zhotovitel oprávněn jednostranně oznámit objednateli prodloužení lhůty k předání díla, či jeho jednotlivých částí.

5. Cenová ujednání

Cena za vyhotovení standardního LHP dle specifikace v čl. 1 byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši 530,- Kč bez DPH za 1 ha, celkem předběžně 85 330,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno dle aktuálně platné daňové sazby.

Celková cena LHP je stanovena na předběžnou výměru 161 ha včetně ploch ostatních pozemků a bude upřesněna na základě finální plochové tabulky a dle aktuální výměry.

Cena díla může být změněna pouze v souvislosti se změnou předmětu smlouvy nebo podmínek jeho zhotovení.

Cena za dílo bude uhrazena včetně DPH na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a to po schválení a předání díla.

Splatnost faktury se dohodou stran stanovuje na 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Činnosti přesahující rámec této smlouvy a nebo činnosti vyžadující více náklady nad rámec sjednaného rozsahu prací budou řešeny samostatným dodatkem smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:

a) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 3. smlouvy,

- objednatel nepředloží LHP ke schválení orgánu státní správy lesů v zákonném termínu,

- nedojde ke schválení LHP zaviněním objednatele,

- objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak,  jak je uvedeno v čl. 5 této smlouvy.

b) Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě zjištění závažných nedostatků při plnění smlouvy, např.:

- nedodržení smlouvy o dílo v kap. 1.

- zjistí-li zadavatel neúplné či vůbec neprovedené aktualizace zařízení dílčích částí lesa

- V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Vyúčtování musí být odsouhlaseno oběma stranami. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od odsouhlasení vyúčtování.

7. Ujednání o smluvních pokutách

- Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle článku 2 této smlouvy je důvodem k  jednostrannému posunutí termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných více nákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur, může zhotovitel uplatnit a objednatel se v tomto případě zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z nezaplacené faktury.

- Zhotovitel uhradí zadavateli pokutu za nedodržení termínu předání díla ve výši 0,05% denně z celkové částky za LHP za každý i započatý den prodlení, pokud nebude sjednán náhradní termín předání dokončeného díla dodatkem ke smlouvě o dílo.

8. Ostatní ujednání

V případě, že LHP nebude schválen příslušnými orgány státní správy zaviněním zhotovitele, se zhotovitel zavazuje převzít odpovědnost.

Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni:

- vymezené technickými a právními dokumenty, které jsou uvedeny v této smlouvě

- odpovídající stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům.

Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran ve smluvním dodatku.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením Občanského zákoníku ve znění platném k podpisu smlouvy, bezplatně odstranit dodatečně zjištěné nedostatky díla nebo jeho části v  záruční době dvou let platnosti LHP. Řešení zjištěných nedostatků bude předmětem jednání obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje do určeného termínu bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele.

Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku, se souhlasem obou smluvních stran.

Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.

Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, sjednali si účastníci příslušnost Okresního soudu v Olomouci, resp. Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

Dodavatel se zavazuje, že se před zpracováním nabídky seznámil se všemi okolnostmi, které

mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy, že předložený návrh smlouvy všechny tyto

okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost není důvodem ke změně ceny za předmět

plnění a termínů jeho provedení, ani jiných podstatných atributů smlouvy, jde-li o informace,

které v době podání nabídky byly známy zadavateli a které při vynaložení

přiměřené péče mohl dodavatel dotazem u zadavatele získat, nebo jde-li o informace jinak

obecně přístupné.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

9. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení obchodního zákona. č. 513/1991 Sb. v platném znění ke dni podpisu smlouvy o dílo. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Olomouci, dne 3.3.2021                                                  V                          , dne

-----------------------                                                                      ------------------------

Zhotovitel						      Objednatel