Dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu** | |
| se sídlem: | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1  (sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) |
| IČO: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení:  číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty |
| (dále jen „**Objednatel**“) | |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Buildings & Trade s.r.o.** | |
| se sídlem: | Rejskova 12, 120 00 Praha 2 |
| IČO: | 29136253 |
| DIČ: | CZ29136253 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C, vložka č. 202869 | |
| zastoupený: | Petrem Macháčkem, jednatelem |
| (dále jen „**Zhotovitel**“) | |

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“),uzavřeli dne 03. 08. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

1. Předmět Dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.1. ve Smlouvě bude mít následující změní:

*Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem upraveným v článku 11 této Smlouvy, a to do 15. 10. 2021. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že případné zpoždění termínu dokončení Díla by mohlo mít zásadní dopad na financování Díla a mohlo by vést k případnému vzniku nároku Objednatele na náhradu škody*.

* 1. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny.

1. Závěrečná ujednání
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv
   2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
   3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele**  V Praze, dne | **Za Zhotovitele**  V Praze, dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Petr Macháček, jednatel** |

**Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy Buildings & Trade s.r.o.**

**a sportu**