Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

Uzavřený mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEDNATEL: |  |
| Název: | Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola |
| Adresa zadavatele: | Lesnická 9, 541 01, Trutnov-Horní Předměstí |
| Zastoupen: | Ing. Miloš Pochobradský, ředitel |
| Kontaktní spojení: | Tel.: +420 603 496 705 |
| e-mail: | pochobradsky@clatrutnov.cz  60153296 |
| DIČ:  (dále jen objednatel)  a  ZHOTOVITEL: | CZ60153296 |
| Název: | Petr Jakoubek |
| Adresa zhotovitele: | Žižkova 259, 503 03 Smiřice |
| Zastoupen: | Petr Jakoubek |
| Tel.: / e-mail: | +420 777 219 135  70178127 |
| DIČ:  (dále jen zhotovitel) | CZ 8009043229 |

Článek 10

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za provedené dílo, a to provedení stavby — stavební práce spojené s rekonstrukcí rozvodů vody a odpadů v budově objednatele, konkrétně se jedná o budovu Domova mládeže, Horská 134, Svoboda nad Úpou.
2. K navýšení konečné ceny došlo z důvodu většího rozsahu prací, než bylo Smlouvou o dílo stanoveno a objednatelem požadováno. Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů. vody a odpadů v budově objednatele nebylo možné předem přesně definovat rozsah potřebných prací a konečnou cenu.

1

Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola

1. Rozsah prací byl navýšen z důvodu opravy dalších, předem neplánovaných místností, kde byla nutná rekonstrukce rozvodů vody, zejména pak kuchyňky v jednotlivých patrech předmětné budovy a dále výstavba nové koupelny včetně sprchového koutu u jednoho z pokojů.

Článek 2,

KONEČNÁ CENA DÍLA

1. Konečná cena za dodané dílo je stanovena na základě skutečností uvedených v článku 1. takto:

Cena díla:

Cena bez DPH: 1 655 450 Kč

DPH ve výši 21 % 347 644,50 Kč

Cena včetně DPH: 2 003 094,50 Kč

Tato cena zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla, je cenou úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.

Na DPH se v tomto případě vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Na faktuře tak nebude vyčíslena výše DPH a povinnost přiznat a zaplatit DPH má objednatel.

Článek 3,

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a na důkaz svého souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Trutnově, dne 24.9. 2021 V Trutnově, dne 24.9. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………

Česká lesnická akademie Trutnov Jakoubek Petr

střední škola a vyšší odborná škola Zednictví, instalatérství, topenářství

Ing. Miloš Pochobradský