# Květinová výzdoba Horního náměstí pro sezónu 2021

## 1. etapa – Záhony v prostoru mezi Arionovou kašnou a Sloupem Nejsvětější Trojice

Květinová výzdoba prostoru mezi kašnou a sloupem bude mít charakter kruhových záhonů osázených kombinací letniček, trvalek a travin. Záhony oddělí prostor pro konání kulturních akcí od dopravního provozu. Prostoru budou dominovat tři velké záhony o průměru 4-5 m s ornamentální výsadbou stupňující se směrem ke středu kruhu doplněné o několik menších kruhových záhonů. Barevnost bude obdobná jako na květinových pyramidách a v Green pointu.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:		květen 2021
Instalace:		14. – 16. června 2021
Expozice: 		17. června – 29. srpna 2021 
Likvidace: 		30. srpna – 3. září
Cena:			550 000 Kč bez DPH

| Služby | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projektové práce (vč. autorského dozoru) | 32 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 30 000 Kč |
| Truhlářské práce | 50 000 Kč |
| Zahradnické práce (realizace a údržba) | 90 000 Kč |
| Doprava | 10 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 40 000 Kč |
| Spojovací materiál | 5 000 Kč |
| Textil, folie | 15 000 Kč |
| Substráty (cca 10 m3) – v cca 15cm | 40 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 8 000 Kč |
| Rostlinný materiál (cca 4 000 ks letniček, trvalek a travin) 60 ks/m2 | 230 000 Kč |
| Celkem | 550 000 Kč |

## 2. etapa – Předprostor podloubí radnice

Květinová výzdoba prostoru před radnicí (Informačním centrem) bude mít charakter kruhových záhonů osázených kombinací letniček, trvalek a travin. V prostoru budou rozmístěno sedm záhonů o průměru 1,5-2 m s ornamentální výsadbou s motivem květů. Barevnost bude obdobná jako u dalších květinových prvků.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:		květen–červen 2021
Instalace:		v týdnu od 28. června 2021
Expozice: 		červenec–srpen 2021 
Likvidace: 		30. srpna – 3. září 2021

Cena:			230 000 Kč bez DPH

| Služby | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projektové práce (vč. autorského dozoru) | 20 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 20 000 Kč |
| Truhlářské práce | 20 000 Kč |
| Zahradnické práce (realizace a údržba) | 40 000 Kč |
| Doprava | 7 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 15 000 Kč |
| Spojovací materiál | 5 000 Kč |
| Textil, folie | 8 000 Kč |
| Substráty (cca 2,5 m3) | 10 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 5 000 Kč |
| Rostlinný materiál (cca 1 500 ks letniček, trvalek a travin) | 80 000 Kč |
| Celkem | 230 000 Kč |

## 3. etapa – Květinová výzdoba Arionovy kašny

Floristická výzdoba bazénu kašny je nesena jednoduchými konstrukcemi, které nepoškodí těleso kašny. Výzdoba bude pojednána z přírodních materiálů – řezaných květin, proutí, větví apod. a bude pravidelně obměňována. Sortiment a barevnost je v souladu s další výzdobou náměstí.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (aranžérských a floristických), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:		květen–červen 2021
Instalace:		28. července 2021
Expozice: 		srpen  2021

Obměna:		4., 11., 18., 25. srpna 2021
Likvidace:		30. – 31. srpna 2021
Cena:			150 000 Kč bez DPH (/ jednorázová 7denní instalace)

| Služby | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projekční práce (vč. autorského dozoru) | 25 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 25 000 Kč |
| Truhlářské práce | 5 000 Kč |
| Doprava | 8 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 5 000 Kč |
| Spojovací materiál | 3 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 1 000 Kč |
| Aranžérský materiál | 10 000 Kč |
| Rostlinný materiál (řezané květiny) | 68 000 Kč |
| Celkem | 150 000 Kč |

Cena – obnova  výzdoby :		
100 000 Kč bez DPH (jednorázová 7denní obnova)
400 000 Kč bez DPH (4krát opakovaná obnova výzdoby, termíny vizte výše)

| Služby – cena za jednorázovou obnovu výzdoby | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Aranžérské a floristické práce | 25 000 Kč |
| Doprava | 5 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Spojovací materiál | 1 500 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 500 Kč |
| Aranžérský materiál | 8 000 Kč |
| Rostlinný materiál (řezané květiny) | 60 000 Kč |
| Celkem | 100 000 Kč |

## Celkem 3. etapa : 550 000 Kč  bez DPH

## 4. etapa – Výzdoba interiéru  Sloupu Nejsvětější Trojice a Hygie

U příležitosti 100. výročí návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Olomouci bude interiér Sloupu Nejsvětější Trojice   a kašna Hygie nazdobena květinami v barvách české trikolóry.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (aranžerské a floristické, stolařské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:		květen–srpen 2021
Instalace:		v týdnu od 13. září 2021
Expozice: 		28. – 31. října 2021 
Likvidace: 		1. – 2. listopadu 2021
Cena:			70 000 Kč bez DPH

| Služby | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projektové práce (vč. autorského dozoru) | 5 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 15 000 Kč |
| Truhlářské práce | 5 000 Kč |
| Doprava | 5 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 2 000 Kč |
| Spojovací materiál | 1 000 Kč |
| Aranžérský materiál | 5 000 Kč |
| Textil, folie | 1 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 1 000 Kč |
| Rostlinný materiál (řezané a hrnkové rostliny) | 30 000 Kč |
| Celkem | 70 000 Kč |

Celkové náklady a příjmy:

| Akce | Cena bez DPH 21% |
| --- | --- |
| - etapa | 550 000 Kč |
| - etapa | 230 000 Kč |
| - etapa (vč. 4krát obnovy) | 550 000 Kč |
| - etapa | 70 000 Kč |
| Celkem bez DPH | 1 400 000 |

Celkem vč. DPH 1 694 000  Kč.

*Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.