**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci místního rozhlasu**

uzavřené dne 25.01. 2021 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

**Statutární město Brno**

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

IČ: 44992785

**Městská část Brno-Bosonohy,** Bosonožské nám. č. 1, 642 00 Brno-Bosonohy

zastoupená: panem Miroslavem Sojkou, starostou MČ Brno-Bosonohy

a

Mgr. Lubomír Krobot

Mikulčice 296, PSČ 69619

IČ: 67001441

**Obsah** **dodatku**

Tento dodatek je uzavřen z důvodu předem nepředpokládané změny trasování a změny způsobu vedení rozvodů místního rozhlasu a nutnosti umístit reproduktory na samostatné sloupy.

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo do **20.12.2021**.

Cena za dílo se navyšuje na částku max.: **870 000,- Kč**

Zhotovitel je povinen před započetím každé etapy prací předložit objednateli upřesněný a naceněný položkový rozpočet (soupis prací) k odsouhlasení objednatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně-Bosonohách dne: 01. 10. 2021

..………………… ……………………………

Miroslav Sojka Lubomír Krobot

Starosta MČ IČ: 67001441

Tento dodatek byl odsouhlasen na 25.zasedání/bod 10 ZMČ Brno-Bosonohy dne 24.06.2021