**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo SODM-36/2021 ze dne 24.5.2021

Název díla: *Sanační opravy kolektoru Chotkova*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-36/2021*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Projekt číslo: *6000*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): Martin Frejlach

(dále jen „***Objednatel***“)

1. **Ekostav, a.s.**

Zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, předsedou správní rady

Se sídlem: Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 281465399/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Marek

Stavbyvedoucí: Ladislav Marek

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ladislav Marek

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-36/2021 uzavřené dne 24.5.2021 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
   2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem pro tuto změnu je potřeba zadavatele na prodloužení termínu realizace vlivem pozdního vyjádření příslušných orgánů pro vydání DIR a DIO a vyjádření Magistrátu Hlavního města Prahy, že zábory jsou povolovány až od poloviny měsíce října 2021.
   3. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
2. **Prodloužení termínu plnění**
   1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle.
   2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 2. března 2022 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
   3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
3. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

* Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram
* Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
  1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: [ekostav@essro.cz](mailto:ekostav@essro.cz)*.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
  2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

............................................. .............................................

Ekostav a.s. Hlavní město Praha

Ing. Květoslav Povýšil v zastoupení

předseda správní rady Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky) Ing. Petr Švec

předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

..............................................

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)