**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**DOMISTAV CZ a.s., IČ 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02, Hradec Králové – Pražské Předměstí, zastoupena Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 1.10.2021 č. 1000/21/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 5/2021 ze dne 3.8.2021**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2021 smlouvu o dílo ve věci provedení díla s názvem „Sanace zdiva spodní stavby bytového domu Katusická 680 – 682, Praha 9 – Kbely“.

**II.**

1. S ohledem na skutečnost, že byla zjištěna při provádění předmětného díla havarijní situace ohledně konstrukcí, což vedlo k prodloužení doby provádění sjednaných prací, dohodly se smluvní strany na změně čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo tak, že tento čl. zní nově takto:

***„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a bez jakýchkoliv vad a nedodělků předat Objednateli do dne 1.11.2021.“***.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. odst. 1, který nově zní takto:

***„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat 50 % sjednané ceny díla dne10.10.2021 a zbývajících 50 % sjednané ceny díla až po řádném skončení a předání díla bez jakýchkoliv vad či nedodělků.“***.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

**III.**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 01.10.2021 V Praze dne 01.10.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 DOMISTAV CZ a.s.**

Pavel Žďárský, starosta Ing. Zdislav Mazur, předseda

představenstva