

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021 pro zhotovení stavby

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 1 objednatele: 750/6430/21/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 21 060005

##### Smluvní strany

* 1. Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

telefon: 384 342 111

e-mail: [posta@mesto-trebon.cz](mailto:posta@mesto-trebon.cz)

dále jen **objednatel**

* 1. Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupená:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXX

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2021 (dále také „Dodatek“).

##### Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.07.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen dílo)

**„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).

* 1. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily **Změnový list č. 1, který řeší zhotovení dodavatelské dokumentace na 1. etapu díla a zabezpečení dodatečné penetrační zkoušky za účelem znalosti základových poměrů v místě nové ČOV, která je potřeba k řádnému provedení dodavatelské dokumentace.**
  2. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

##### Změny Smlouvy o dílo

* 1. V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou tyto uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

* 1. V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH 75.989.060,70 Kč

Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH 529.350,00 Kč

**CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH 76.518.410,70 Kč**

**DPH 16.068.866,24 Kč**

**CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 včetně DPH 92.587.276,94 Kč**

**Členění ceny díla dle jednotlivých etap:**

* **1. etapa díla celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH** 48.144.503,92 Kč
* **Dodatek** č. 1 (ZL č. 1) bez DPH529.350,00 Kč
* **1. etapa díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 48.673.853,92 Kč**
* **DPH z 1. etapy 10.221.509,32 Kč**
* **Cena 1. etapy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 58.895.363,25 Kč**
* **1. etapa díla – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem bez DPH 980.120,13 Kč**
* **DPH 205.825,23 Kč**
* **Cena 1. etapy – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem vč. DPH 1.185.945,36 Kč**
* **2. etapa díla – kanalizace celkem bez DPH 26.864.436,65 Kč**
* **DPH 5.641.531,70 Kč**
* **Cena 2. etapy – kanalizace celkem vč. DPH 32.505.968,35 Kč**

##### Závěrečná ustanovení Dodatku

* 1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
  2. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 459/2021‑79 ze dne 24.08.2021.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
  4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za objednatele:** |  | **Za zhotovitele:** |
| v Třeboni dne 13.10.2021 |  | v Praze dne 07.10.2021 |
|  |  |  |
| PaedDr. Jan Váňa  starosta  město Třeboň |  | Ing. Karel Volf  předseda sboru jednatelů  **Metrostav DIZ s.r.o.** |
|  |  | v Praze dne 07.10.2021 |
|  |  |  |
|  |  | Ing. Petr Zábský  jednatel  Metrostav DIZ s.r.o. |