|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | **„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“** | | | | | |
| Smlouva o dílo: | Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21 | | | | | |
| Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005 | | | | | |
| Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021 | | | | | |
| Objednatel: | Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618 | | | | | |
| Zhotovitel: | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915 | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Změnový list č. 1** | | | | | | |
| Název ZL: | Dodavatelská projektová dokumentace 1. etapa + dynamická penetrační zkouška podloží | | | | | |
| Část: | 1. etapa | | | | | |
| ZL předkládá: | Zhotovitel | | | | | |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | | | | | |
| Datum vystavení ZL: | 19.08.2021 | | | | | |
| Podklady ZL: |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Zdůvodnění změny:**  Změna je požadována objednatelem na základě e-mailu ze dne 04.08.2021.  Předmětem změny je dopracování dodavatelské dokumentace stavby pro 1. etapu a s tím související provedení dynamické penetrační zkoušky v prostoru ČOV. Prováděcí projektová dokumentace pro 1. etapu stavby zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. není řešena v dostatečné podrobnosti pro provedení stavby. Dle vyjádření projektantky je potřeba dopracovat jako dodavatelskou dokumentaci. | | | | | | |
| **Technický popis změny:**  Dodavatelská dokumentace obsahuje dílenskou a výrobní dokumentaci v návaznosti na prováděcí projektovou dokumentaci a dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce BRANNÁ-ODKANALIZOVÁNÍ OBCE-ČOV A KANALIZACE-ETAPA 1a zpracovanou projekční kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 250 23 829. V případě potřeby obsahuje úpravy a změny projektu pro provedení stavby v návaznosti na realizaci stavby a technologické postupy dodavatele. Tyto úpravy a změny musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.  Dodavatelská dokumentace řeší především:  1) specifické možnosti a podmínky vyplývající z použitých konkrétních výrobků, strojů a zařízení, které nemohou být v dokumentaci pro provádění stavby uvedeny,  2) pracovní postupy konkrétního zhotovitele a jeho poddodavatelů,  3) technické podklady ke změnovým listům v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.  K řádnému provedení dodavatelské dokumentace je třeba zabezpečit dodatečnou penetrační zkouškou znalost základových poměrů v místě nové ČOV. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Cenový dopad:** | | | | | | |
| Cenový dopad: | | ANO /  NE | | | | |
| Cenový dopad (vyčíslení): | | +529.350,00 Kč bez DPH | | + 640.513,50 Kč vč. DPH | | |
| **Časový dopad:** | | | | | | |
| Časový dopad: | | ANO /  NE | | | | |
| Časový dopad (datum): | | ---------- | | | | |
| **Dopad do standardu:** | |  | | | | |
| Dopad do standardu: | | ANO /  NE | | | | |
| Dopad do standardu (popis): | | ------------- | | | | |
|  | | | | | | |
| **Předkládá (zhotovitel):** | | | | | | |
| Jméno: | XXXXXXXXXXX | | | Datum: | 02.09.2021 | |
| Funkce: | stavbyvedoucí | | | Podpis: |  | |
| Společnost: | Metrostav DIZ s.r.o. | | |  | |
|  | | | | | | |
| Jméno: | XXXXXXXXXXX | | | Datum: | 02.09.2021 | |
| Funkce: | vedoucí projektu | | | Podpis: |  | |
| Společnost: | Metrostav DIZ s.r.o. | | |
| **Autorský dozor:** | | | | | | |
| Jméno: | XXXXXXXXXXX | | | Datum: | 01.10.2021 | |
| Funkce: | projektant | | | Podpis: |  | |
| Společnost: | PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. | | |
| **Ověřil (technický dozor stavebníka):** | | | | | | |
| Jméno: | XXXXXXXXXXX | | | Datum: | 02.09.2021 | |
| Funkce: | TDS | | | Podpis: |  | |
| Společnost: |  | | |
| **Schválil (objednatel):** | | | | | | |
| Jméno: | XXXXXXXXXXX | | | Datum: | 02.09.2021 | |
| Funkce: | referent odboru rozvoje a investic | | | Podpis: |  | |
| Společnost: | Město Třeboň | | |
|  | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | |
| * cenová nabídka (položkový rozpočet) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Distribuce:** | | | | | | |
| objednatel | zhotovitel | | technický dozor stavebníka | | | ostatní |

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5

|  |
| --- |
| **TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)**  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR  na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  **www.mzp.cz** [**www.sfzp.cz**](http://www.sfzp.cz) |