|  |  |
| --- | --- |
| Projekt:  | **„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“** |
| Smlouva o dílo:  | Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21 |
| Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005 |
| Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021 |
| Objednatel:  | Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618 |
| Zhotovitel:  | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915 |
|  |
| **Změnový list č. 1** |
| Název ZL:  | Dodavatelská projektová dokumentace 1. etapa + dynamická penetrační zkouška podloží |
| Část: | 1. etapa |
| ZL předkládá: | Zhotovitel |
| Změna požadována kým:  | Objednatelem |
| Datum vystavení ZL:  | 19.08.2021 |
| Podklady ZL:  |  |
|  |
| **Zdůvodnění změny:**Změna je požadována objednatelem na základě e-mailu ze dne 04.08.2021. Předmětem změny je dopracování dodavatelské dokumentace stavby pro 1. etapu a s tím související provedení dynamické penetrační zkoušky v prostoru ČOV. Prováděcí projektová dokumentace pro 1. etapu stavby zpracovaná společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. není řešena v dostatečné podrobnosti pro provedení stavby. Dle vyjádření projektantky je potřeba dopracovat jako dodavatelskou dokumentaci.  |
| **Technický popis změny:**Dodavatelská dokumentace obsahuje dílenskou a výrobní dokumentaci v návaznosti na prováděcí projektovou dokumentaci a dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce BRANNÁ-ODKANALIZOVÁNÍ OBCE-ČOV A KANALIZACE-ETAPA 1a zpracovanou projekční kanceláří PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 250 23 829. V případě potřeby obsahuje úpravy a změny projektu pro provedení stavby v návaznosti na realizaci stavby a technologické postupy dodavatele. Tyto úpravy a změny musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem. Dodavatelská dokumentace řeší především: 1) specifické možnosti a podmínky vyplývající z použitých konkrétních výrobků, strojů a zařízení, které nemohou být v dokumentaci pro provádění stavby uvedeny, 2) pracovní postupy konkrétního zhotovitele a jeho poddodavatelů, 3) technické podklady ke změnovým listům v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.K řádnému provedení dodavatelské dokumentace je třeba zabezpečit dodatečnou penetrační zkouškou znalost základových poměrů v místě nové ČOV.  |
|  |
| **Cenový dopad:**  |
| Cenový dopad: | [x]  ANO / [ ]  NE |
| Cenový dopad (vyčíslení):  | +529.350,00 Kč bez DPH | + 640.513,50 Kč vč. DPH |
| **Časový dopad:**  |
| Časový dopad:  | [ ]  ANO / [x]  NE |
| Časový dopad (datum):  | ---------- |
| **Dopad do standardu:**  |  |
| Dopad do standardu:  | [ ]  ANO / [x]  NE |
| Dopad do standardu (popis):  | ------------- |
|  |
| **Předkládá (zhotovitel):**  |
| Jméno:  | XXXXXXXXXXX | Datum:  | 02.09.2021 |
| Funkce:  | stavbyvedoucí | Podpis:  |  |
| Společnost:  | Metrostav DIZ s.r.o. |  |
|  |
| Jméno:  | XXXXXXXXXXX | Datum:  | 02.09.2021 |
| Funkce:  | vedoucí projektu | Podpis:  |  |
| Společnost: | Metrostav DIZ s.r.o. |
| **Autorský dozor:**  |
| Jméno:  | XXXXXXXXXXX | Datum:  | 01.10.2021 |
| Funkce:  | projektant | Podpis:  |  |
| Společnost:  | PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |
| **Ověřil (technický dozor stavebníka):**  |
| Jméno:  | XXXXXXXXXXX | Datum:  | 02.09.2021 |
| Funkce:  | TDS | Podpis:  |  |
| Společnost:  |  |
| **Schválil (objednatel):**  |
| Jméno:  | XXXXXXXXXXX | Datum:  | 02.09.2021 |
| Funkce:  | referent odboru rozvoje a investic | Podpis:  |  |
| Společnost:  | Město Třeboň |
|  |
| **Přílohy:**  |
| * cenová nabídka (položkový rozpočet)
 |
|  |
| **Distribuce:** |
| [x] objednatel  | [x]  zhotovitel | [x]  technický dozor stavebníka | [ ]  ostatní |

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5

|  |
| --- |
| **TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)**Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.**www.mzp.cz** [**www.sfzp.cz**](http://www.sfzp.cz) |