**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 2099/ORM/2019ze dne 19. 12. 2019 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. při použití § 2358 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 977/21-RM ze dne 23. 9. 2021 vše související s realizací veřejné zakázky s názvem:

**„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 (dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

Zhotovitel: **Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.**

se sídlem: Sadová 575, 664 42 Modřice, Brno-venkov

 IČO: 13379127

 (dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

 (společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2099/RM/2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací v návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020 (dále jen jako „smlouva“).
	2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny předmětu díla a časového harmonogramu, neboť tento byl posunut z důvodů prodloužení termínů vydání stanovisek DOSS. Dále bylo v průběhu provádění díla na základě upřesněných požadavků nutné upravit rozsah dalších stupňů projektové dokumentace vycházející z předané dokumentace pro stavební povolení za účelem optimalizace realizačních nákladů stavby. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést nové části plnění - **Optimalizaci návrhu za účelem redukce realizačních nákladů** (dále jen „Optimalizace“) a **Změnu stavby před dokončením** (dále jen „ZSPD“). V průběhu provádění díla bylo také zjištěno, že se Objednatel rozhodl vypustit část plnění „**Spolupráce se subjekty Zadavatele na navazujících projektech**“.
	3. S ohledem na Výzvu Objednatele k provádění části díla ze dne 22. 7. 2021 zaslanou Zhotoviteli (dále jen „výzva“) prohlašují smluvní strany, že se zavazují k dodržení výše investičních nákladů stanovených ve výzvě, případná další změna výše investičních nákladů bude řešena v rámci úzké spolupráce obou smluvních stran, tedy především oboustranné snahy najít taková řešení, která mají za cíl investiční náklady snížit.
	4. Z důvodů shora uvedených uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 a mění smlouvu v následujícím rozsahu.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odst. 3 písm. h) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedených zněním:

h) vypracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby a vlastní realizaci dalších dodávek souvisejících se stavbou (dále též jako „DPS“) vše umožňující vypsání a provedení zadávacích řízení na zhotovitele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou dle DPS, a to v souladu s relevantními požadavky Objednatele a s příslušnými ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zejména pak v rozsahu výkresových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, rozpočtů, standardů a dalších potřebných a nutných dokumentů k účelu zde uvedenému, a to včetně zajištění součinnosti s Objednatelem při výběru dodavatele vlastní stavby a dodavatelů dalších dodávek souvisejících se stavbou; pro část AV Technika a Divadelní technika – horní a spodní sféra bude vypracována dokumentace pro výběr dodavatele (tj. stanovení standardů pro výběr dodavatele, nikoliv dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2000 Sb., o dokumentaci staveb) na základě provedených předběžných tržních konzultací, kdy uživatelské požadavky budou stanoveny ze strany Objednatele, na základě kterých Zhotovitel navrhne funkční požadavky pro tuto dílčí dodávku – AV Technika a Divadelní technika;

* 1. Smluvní strany mění čl. IV. odst. 3 písm. k) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedených zněním:

k) vypracování Prováděcí dokumentace interiéru vč. předběžného orientačního rozpočtu v rozsahu a souladu s touto Smlouvou;

* 1. Smluvní strany dále mění čl. IV. odst. 3 tak, že přidávají písm. n) s následujícím zněním:

n) zpracování optimalizace realizačních nákladů stavby, která je blíže specifikovaná v příloze č. 7 – Rozsah prací (dále jen „Optimalizace“);

* 1. Smluvní strany dále mění čl. IV. odst. 3 tak, že přidávají písm. o) s následujícím znění:

o) zpracování Změny stavby před dokončením, která je blíže specifikovaná v příloze č. 7 – Rozsah prací (dále jen „ZSPD“).

1. **ZMĚNA PŘÍLOH SMLOUVY**
	1. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 2 – harmonogram prací ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.
	2. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 3 – platební harmonogram ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2.
	3. Smluvní strany dále mění smlouvu tak, že původní přílohu č. 7 – rozsah projektové dokumentace stavby ruší a nahrazují ji přílohou, která tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 2.
2. **CENA DÍLA**
	1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 nikterak nemění celkovou cenu díla. Změny byly učiněny v příloze č. 3 smlouvy – platební harmonogram, která reflektuje změny v rámci jednotlivých činností provádění díla.
3. **TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA**
4. S ohledem na shora uvedené bude dílo Zhotovitelem realizováno v termínech plnění uvedených v příloze č. 2 – harmonogram prací tohoto dodatku č. 2. Termíny plnění však nevylučují možnost dřívějšího plnění.
5. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Objednatel.
	5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – harmonogram prací

Příloha č. 3 – platební harmonogram

Příloha č. 7 – rozsah projektové dokumentace stavby

 V Jihlavě dne 13. 10. 2021 Modřice dne 2. 10. 2021

 …………………………………………… …………………………………………

 Objednatel Zhotovitel