**Dodatek č.2**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX,

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.**

Se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zastoupen: Patrik Berka jednatel, Dominik Berka jednatel

IČO: 02657392

DIČ: CZ02657392

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 263814794/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 58317.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX.

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka Janovice“** ze dne 11.05.2021 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo**  | 6 750 000,00 Kč | 1 417 500,00 Kč | 8 167 500,00 Kč |
| Dodatek č. 2 - vícepráce |  1 109 913,13 Kč | 233 081,76 Kč |  1 342 994,89 Kč |
| Dodatek č. 2 - méněpráce |  -443 867,09 Kč | -93 212,09 Kč |  -537 079,18 Kč |
| **Cena díla celkem** | **7 416 046,04 Kč** | **1 557 369,67 Kč** | **8 973 415,71 Kč** |

Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
8. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 3875/76/21 ze dne 11.10.2021.

Příloha č. 1 – Rozsah víceprací a méněprací

V Rýmařově dne 12.10.2021

 ----------------------------------------- ------------------------

 **Ing. Luděk Šimko Patrik Berka**

 starosta jednatel