DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/34711 Skuhrov opěrná zeď, opakovaná výzva,
ze dne 25. 05. 2021

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-10-2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2021

Článek I.

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| --- | --- |

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | TANNACO, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk |
| zastoupený: | Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | , ředitel společnosti na základě plné moci |
| --- | --- |

IČO:		61677272

DIČ:		CZ61677272

(dále jen „Zhotovitel “)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 pro SO Opěrná zeď, č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady, č. 2 a 3.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

1 680 361,67 Kč

+ 312 830,90 Kč

- 29 412,00 Kč

1 963 780,57 Kč

412 393,92 Kč

2 376 174,49 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek III.

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Opěrná zeď

-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady

-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 2

-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Poděbradech

ředitel společnosti

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 201 Skupina Změn: 3 |  |  |  |  |  |
| III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585 Číslo SO/PS: 201 Název SO/PS: Opěrná zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 115 | 125,20 | 10,20 | 300,00 | 34 500,00 | 0,00 | 3 060,00 | 37 560,00 | 3 060,00 | 100,00 |
| 2 | 131937 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM | M3 | 57,5 | 62,60 | 5,10 | 890,00 | 51 175,00 | 0,00 | 4 539,00 | 55 714,00 | 4 539,00 | 100,00 |
| 3 | 28997C | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 0 | 17,00 | 17,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 |
| 4 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0 | 5,10 | 5,10 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483,30 | 3 483,30 | 3 483,30 | 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 85 675,00 | 0,00 | 12 119,30 | 97 794,30 | 12 119,30 | 114,15 |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VON Skupina Změn: 3 |  |  |  |  |  |
| III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585 Číslo SO/PS: VON Název SO/PS: Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | -1,00 | -1,00 | 12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |  |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 201 Skupina Změn: 3 |  |  |  |  |  |
| III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585 Číslo SO/PS: 201 Název SO/PS: Opěrná zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 125,2 | 447,20 | 322,00 | 300,00 | 37 560,00 | 0,00 | 96 600,00 | 134 160,00 | 96 600,00 |  |
| 2 | 161217 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 16 KM | M3 | 0 | 161,00 | 161,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 79 534,00 | 79 534,00 | 79 534,00 |  |
| 3 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,1 | 166,10 | 161,00 | 683,00 | 3 483,30 | 0,00 | 109 963,00 | 113 446,30 | 109 963,00 |  |
| 4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 161 | -161,00 | -161,00 | 92,00 | 0,00 | -14 812,00 | 0,00 | -14 812,00 | -14 812,00 |  |
| 5 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 3,4 | 3,60 | 0,20 | 3 500,00 | 11 900,00 | 0,00 | 700,00 | 12 600,00 | 700,00 |  |
| 6 | 327215 | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 0 | 0,84 | 0,84 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,40 | 3 620,40 | 3 620,40 |  |
| 7 | 711311 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 212,76 | 216,54 | 3,78 | 115,00 | 24 467,40 | 0,00 | 434,70 | 24 902,10 | 434,70 |  |
| 8 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 70,92 | 72,18 | 1,26 | 725,00 | 51 417,00 | 0,00 | 913,50 | 52 330,50 | 913,50 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 128 827,70 | -14 812,00 | 291 765,60 | 405 781,30 | 276 953,60 |  |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 201 Skupina Změn: 3 |  |  |  |  |  |
| III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585 Číslo SO/PS: 201 Název SO/PS: Opěrná zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 18223 | ROZPOSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 50 | -50,00 | -50,00 | 38,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |  |
| 2 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 50 | -50,00 | -50,00 | 14,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 |  |
| 3 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0 | 10,00 | 10,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 |  |
| 4 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 17 | 21,00 | 4,00 | 759,00 | 12 903,00 | 0,00 | 3 036,00 | 15 939,00 | 3 036,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 12 903,00 | -2 600,00 | 8 946,00 | 19 249,00 | 6 346,00 |  |