

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/34711 Skuhrov opěrná zeď, opakovaná výzva,  
ze dne 25. 05. 2021

*Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-10-2021*

*Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2021*

Článek I.

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | Ing. Radovan Necid |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„Objednatel“*) a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **TANNACO, a.s.** |
| se sídlem: | Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk |
| **zastoupený:** | **Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady** |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , ředitel společnosti na základě plné moci |

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

(dále jen „***Zhotovitel*** “)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)



**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 pro SO Opěrná zeď, č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady, č. 2 a 3.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla bez DPH**

**1 680 361,67 Kč**

**+ 312 830,90 Kč**

**- 29 412,00 Kč**

**1 963 780,57 Kč**

412 393,92 Kč

**2 376 174,49 Kč**

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH**

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.



* 1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Opěrná zeď

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 2

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Poděbradech

V Jihlavě

ředitel organizace

ředitel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **201**  **Skupina Změn: 3** | | | | | |
| **III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585**  Číslo SO/PS: **201**  Název SO/PS: **Opěrná zeď** | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství ve  Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve  Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ  NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 115 | 125,20 | 10,20 | 300,00 | 34 500,00 | 0,00 | 3 060,00 | 37 560,00 | 3 060,00 | 100,00 |
| 2 | 131937 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM | M3 | 57,5 | 62,60 | 5,10 | 890,00 | 51 175,00 | 0,00 | 4 539,00 | 55 714,00 | 4 539,00 | 100,00 |
| 3 | 28997C | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 0 | 17,00 | 17,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00 |
| 4 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0 | 5,10 | 5,10 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483,30 | 3 483,30 | 3 483,30 | 100,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **85 675,00** | **0,00** | **12 119,30** | **97 794,30** | **12 119,30** | **114,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VON**  **Skupina Změn: 3** | | | | | |
| **III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585**  Číslo SO/PS: **VON**  Název SO/PS: **Všeobecné a ostatní náklady** | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství ve  Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve  Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | -1,00 | -1,00 | 12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **0,00** | **-12 000,00** | **0,00** | **-12 000,00** | **-12 000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **201**  **Skupina Změn: 3** | | | | | |
| **III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585**  Číslo SO/PS: **201**  Název SO/PS: **Opěrná zeď** | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství ve  Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve  Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ  NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 125,2 | 447,20 | 322,00 | 300,00 | 37 560,00 | 0,00 | 96 600,00 | 134 160,00 | 96 600,00 |  |
| 2 | 161217 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 16 KM | M3 | 0 | 161,00 | 161,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 79 534,00 | 79 534,00 | 79 534,00 |  |
| 3 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,1 | 166,10 | 161,00 | 683,00 | 3 483,30 | 0,00 | 109 963,00 | 113 446,30 | 109 963,00 |  |
| 4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 161 | -161,00 | -161,00 | 92,00 | 0,00 | -14 812,00 | 0,00 | -14 812,00 | -14 812,00 |  |
| 5 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 3,4 | 3,60 | 0,20 | 3 500,00 | 11 900,00 | 0,00 | 700,00 | 12 600,00 | 700,00 |  |
| 6 | 327215 | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 0 | 0,84 | 0,84 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,40 | 3 620,40 | 3 620,40 |  |
| 7 | 711311 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 212,76 | 216,54 | 3,78 | 115,00 | 24 467,40 | 0,00 | 434,70 | 24 902,10 | 434,70 |  |
| 8 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 70,92 | 72,18 | 1,26 | 725,00 | 51 417,00 | 0,00 | 913,50 | 52 330,50 | 913,50 |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **128 827,70** | **-14 812,00** | **291 765,60** | **405 781,30** | **276 953,60** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **201**  **Skupina Změn: 3** | | | | | |
| **III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585**  Číslo SO/PS: **201**  Název SO/PS: **Opěrná zeď** | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství ve  Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve  Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 18223 | ROZPOSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 50 | -50,00 | -50,00 | 38,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |  |
| 2 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 50 | -50,00 | -50,00 | 14,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 |  |
| 3 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0 | 10,00 | 10,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 |  |
| 4 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 17 | 21,00 | 4,00 | 759,00 | 12 903,00 | 0,00 | 3 036,00 | 15 939,00 | 3 036,00 |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **12 903,00** | **-2 600,00** | **8 946,00** | **19 249,00** | **6 346,00** |  |