DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204, uzavřené dne 19.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“**

**(**dále jen **„smlouva“)**.

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**

**Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová

Adresa: T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 727 956 756

E-mail:  [i.matousova@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

IČ: 252 27 751

DIČ: CZ25227751

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a počtu měrných jednotek v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl.12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Při provádění etapy Zjišťování průběhu hranic vyvstaly požadavky na rozšíření obvodu pozemkové úpravy a změny katastrálních hranic. Požadované změny jsou uvedeny v žádosti dodavatele ze dne 2.9.2021 č.j. SPU 322110/2021. Výše víceprací byla vyčíslena na částku 102 800 Kč, tj. 5,67 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla uvedená v čl. 6.1. smlouvy se mění takto.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH* | *950 800 Kč* |
| *Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH* | *791 600 Kč* |
| *Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH* | *174 000 Kč* |
| *Celková cena díla bez DPH* | *1 916 400 Kč* |
| *DPH 21%* | *402 444 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | *2 318 844 Kč* |

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1. smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

* 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce, 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.4.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkům,** v hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** a v hlavním celku **3.6. Mapové dílo** se mění počet měrných jednotek takto:

***3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 9 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 3 000,- Kč).

**Cena za více práce:** + 9 MJ x 3 000,- Kč = + 27 000,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **9 MJ x 3 000,- Kč** = **27 000,- Kč.**

***3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1) 10 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 24 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 14 MJ (1 MJ á 4 000,- Kč).

**Cena za více práce:** + 14 MJ x 4 000,- Kč = + 56 000,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **24 MJ x 4 000,- Kč** = **96 000,- Kč.**

***3.4.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkům***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 400,- Kč).

**Cena za více práce:** + 9 MJ x 400,- Kč = + 3 600,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **435 MJ x 400,- Kč** **= 174 000,- Kč.**

***3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 800,- Kč).

**Cena za více práce:** + 9 MJ x 800,- Kč = + 7 200,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **435 MJ x 800,- Kč** = **348 000,- Kč.**

***3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 600,- Kč).

**Cena za více práce:** + 9 MJ x 600,- Kč = + 5 400,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **435 MJ x 600,- Kč** = **261 000,- Kč.**

***3.6. Mapové dílo***

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 426 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 435 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 9 MJ (1 MJ á 400,- Kč).

**Cena za více práce:** + 9 MJ x 400,- Kč = + 3 600,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **435 MJ x 400,- Kč** = **174 000,- Kč.**

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
   2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
   3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
   4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
   6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

Příloha č. 2 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Tachově 14.10.2021 V Plzni 4.10.2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Olga Chvátalová Ing. Zdeněk Hrubý**

vedoucí pobočky Tachov jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.