Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/3

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 3**

***ke Smlouvě o dílo***

*PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově - ETAPA 1“*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# OBJEDNATEL

**Město Tišnov**

Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

**a**

# ZHOTOVITEL

**Ing. Petr Velička autorizovaný architekt**

Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01.

IČ 03807151

DIČ: CZ7608315132 zapsán u ČKA 03392

zastoupen: Petrem Veličkou xxxxx tel: xxxxx

spolu uzavírají tuto smlouvu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 3 z důvodu řešení majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemku p. č. 2763 v k. ú. Tišnov:**

**ČLÁNEK I.**

# ROZSAH DODATKU

1. Článek **IV. Lhůty** – odst. 2 b) se nahrazuje tímto novým zněním:

2 b) 3FS - Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DUR a podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby**do 210 kalendářních dní** od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.

 **ČLÁNEK II.**

## Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 v plném znění.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 a s celým obsahem Dodatku č. 3 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 21/2021 konané dne 15. 9. 2021 usnesením č. RM/14/21/2021.

V Tišnově dne 30. 9. 2021 Ve Velkém Meziříčí dne 12. 10. 2021

 **Xxxxxxxx xxxxxxxx**

Bc. Jiří Dospíšil Ing. Petr Velička

 starosta města Tišnov