**Harmonogram časový**

**Stavba: „Hydroizovace zdi budovy SOŠ Plasy Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o. Doba realizace: 91 kalendářních dní**

**45**

**46**

**47**

**48**

**49**

**50**

**51**

**52**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

1

Bourací práce - živičné plochy, odvodňovací žlab

2

Zemní práce - výkop a zásyp pro hydroizolaci budovy

3

Hydroizolace spodní stavby budovy

4

Rekonstrukce kamenných prvků u vchodu - schody, obklady

5

Komunikace - zemní práce, podkladní vrstvy, dlažby

6

Trubní vedení - lapače střešních splavenin a propojení do stávající kanalizace

7

Sadové úpravy - zatravnění

**P. Č.**

**Zkrácený popis**

**poř. č. týdne roku 2021**

**poř. č. týdne roku 2022**

**Poznámka:** Harmonogram je sestaven dle požadavků zadávací dokumentace s dobou realizace max. 95 kalendářních dní a kapacitních možností zhotovitele.

Vzhledem k uvažovanému termínu zahájení stavebních prací dojde s velkou pravděpodobností k přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám během zimního období. K dokončení stavebních prací dojde z tohoto důvodu po uplynutí zimní přestávky.

Termín dokončení se prodlouží o délku tohoto přerušení.

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Markéta Lorenzová za objednatele | Radek Kamínek  za zhotovitele |