**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 16.12.2020, č. Objednatele S20/218E, mezi:

1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21

IČO: 68378271

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

 (dále jen „**Objednatel**“); a

1. **LIKO-S, a.s.**

se sídlem: U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 60734795

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, položka B3943

 (dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“, tento dodatek jako „**Dodatek**“ a shora označená smlouva jako „**Smlouva**“.)

# ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

## Objednatel a Zhotovitel sjednávají změnu rozsahu Díla, jak je vymezena v příloze č. 1 tohoto Dodatku v podobě soupisu víceprací a méněprací a souboru formulářů Změnový list 1 – 18.

## V důsledku sjednání a provedení víceprací a méněprací se Cena za Dílo zvyšuje o 58 551,- Kč bez DPH. Tuto částku je Zhotovitel Objednateli oprávněn fakturovat dle platebních podmínek Smlouvy po uzavření tohoto dodatku.

# změna termínů plnění

## V důsledku sjednání víceprací a opakovaného přerušování prací Zhotovitele z důvodu probíhajících experimentů se termín dle čl. 3.2 Smlouvy mění tak, že je stanoven na 30.6.2021 a termín dle čl. 3.3 Smlouvy se mění tak, že je stanoven na 30.7.2021.

# zÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

## Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 Soupis vívceprací a méněprací navazující na soubor změnových listů.

## Výrazy uvedené v tomto Dodatku s počátečními velkými písmeny mají význam stanovený Smlouvou.

**Na důkaz čehož** připojují Strany podpisy následovně:

**Objednatel Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. | Jméno: Jan Musil |
| Funkce: ředitel | Funkce: místopředseda představenstva |

PŘÍLOHA 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL** | **Původní cena** | **Nová cena** | **Dopad do ceny** |   | **Název** |
| ZL 001 |  - Kč  | 12 000,00 | 12 000,00  |   | Demontáž potrubí chladu |
| ZL 002 |  - Kč  | 18 040,00 | 0,00  |   | Zesílení stropu vestavku OSB deskou |
| ZL 003 |  - Kč  | 20 000,00 | 20 000,00  |   | Mechanizace pro vícepráce na demontáži a zpětné montáž podhledu |
| ZL 004 |  115 672,00 Kč  | 17 062,00 | -98 610,00  |   | Dodávka a montáž schodiště do servisního podlaží |
| ZL 005 |  111 418,00 Kč  |   | -111 418,00  |   | Změny ve specifikaci + odpočty |
| ZL 006 |  - Kč  | 200 005,00 | 200 005,00  |   | VZT mřížky + lemování otvorů |
| ZL 007 | 2 688,00 Kč  | 0,00 | -2 688,00  |   | Vybourání otvorů ve zdivu VPC velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 100mm |
| ZL 008 |  2 240,00 Kč  | 0,00 | -2 240,00  |   | Vybourání otvorů ve zdivu VPC do 0,25 m2, tl. do 450 mm |
| ZL 009 |  3 360,00 Kč  | 0,00 | -3 360,00  |   | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 200 mm |
| ZL 010 |  47 040,00 Kč  | 0,00 | -47 040,00  |   | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm |
| ZL 011 |  30 000,00 Kč  | 0,00 | -30 000,00  |   | Povlakové krytiny |
| ZL 012 |  25 200,00 Kč  | 0,00 | -25 200,00  |   | Kompletní dodávka a montáž žebříku, žárově zinkován |
| ZL 013 |  - Kč  | 32 500,00 | 32 500,00  |   | Oprava požárních ucpávek pod nerezové jímky |
| ZL 014 |  - Kč  | 41 210,00 | 41 210,00  |   | Izolace žlabů |
| ZL 015 |  - Kč  | 35 822,00 | 35 822,00  |  | Nerezové pororošty |
| ZL 016 |  96 000,00 Kč  | 48 000,00 | -48 000,00  |   | D+M nerezové jímky 4ks- změna na 2ks jímek |
| ZL 017 |  - Kč  | 96 632,00 | 96 632,00  |   | Zpětná montáž rastru a podhledu z kazet, vč drobného materiálu |
| ZL 018 |  110 555,00 Kč  | 99 493,00 | -11 062,00  |   | Ponížení ceny za přesuny hmot, odvoz suti, uskladnění suti o 10% |
| **Celkový dopad na cenu** |  **58 551,00**  | **CZK** |