Spisový znak. podznak – 91.1, skartační znak/skart. lhůta – V/10

Spisová značka: S-SMOL/235328/2021/OI                                            Č. j.: SMOL/235328/2021/OI/IP/Mik

## SMLOUVA

## na výsadbu a následnou údržbu dřevin

## „Jantarová stezka – úsek Hodolanská, Libušina, I. část“

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-IP/INO/001933/2021/Mik |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

1. Objednatel:	  statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc

zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA.

IČ: 00299308 		DIČ: CZ00299308

- zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

tel.: XXXXXXX, 	e-mail: XXXXXXX

- zástupce ve věcech technických:

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXX odbor investic MMOl

tel.: 	XXXXXXX	XXXXXXX

XXXXXXX, odbor investic MMOl

tel.: 	XXXXXXX,	XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

č.ú.: 27-1801731369/0800

a

| 2. Zhotovitel: | Lesy města Olomouce, a.s. Se sídlem Lomená 177/4, 779 00 Olomouc Neředín IČ: 28633032 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10156 zastoupena: - ve věcech smluvních: Ing. David Janásek, předseda představenstva tel.: XXXXXXX XXXXXXX a Eva Kolářová, DipMgmt, členka představenstva |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: |
| Komerční banka a.s. č.ú.: 63033811/0100 |

- Preambule

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek v této smlouvě sjednaných.

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést výsadbu dřevin a jejich následnou údržbu po dobu 5 let (dále společně jen také „dílo“) na pozemcích dle situačního výkresu 2.2 a 2.3, které tvoří přílohu č. 2a a 2b této smlouvy v souladu s:

- touto smlouvou a jejími přílohami,

- projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc, Křížkovského 5, 772 00 Olomouc, vedenou pod zak.číslem 1501710 s názvem Jantarová stezka – úsek Hodolanská - Libušina, 1. část, ve stupni DPS vztahující se k výsadbě dřevin a její následné péči,

- dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech,

  - Výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny: Arboristický standard SPPK 02 001: 2012 „Výsadba stromů“.

  - Rostlinný materiál musí být v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 „Výpěstky okrasných dřevin“.

  - Následná údržba dřevin po dobu 5 let dle čl. III. odst. 1 se dále pro účely této smlouvy rozumí jen „následná údržba“.

  - Dřeviny určené k výsadbě a následné údržbě a technologie výsadby a péče jsou uvedeny v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jedná se o dřeviny č. 1- č. 29 a č. 44, uvedené v příloze č. 1 – v části „Souřadnice pro vytyčení v terénu“ a jejich znázornění v katastrální mapě, která je součástí této přílohy.

  - Pokud budou během následné údržby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat druhu a kvalitě výpěstku dle podmínek dále uvedených v této smlouvě s tím, že dosazované dřeviny budou mít velikostní parametry odpovídající velikosti původně vysazených dřevin zapěstovaných na stanovišti od doby výsadby do doby, kdy dojde k náhradní dosadbě.

- Lhůta plnění

A) Výsadba dřevin

  - Zhotovitel se zavazuje vysadit dřeviny a provést práce a povinnosti s tím související uvedené v této smlouvě ve lhůtě od nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2021.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici, popř. je schopen zajistit výsadbový materiál tak, aby splnil termín plnění dle čl. IV. část A), odst. 1. této smlouvy.

  - Zahájení výsadby dřevin může být změněno zejména v případě, že nebude prokazatelně na trhu dostupný výsadbový materiál nebo nebudou pro výsadbu vhodné klimatické podmínky. Vyhodnocení změny termínu zahájení výsadby dřevin podléhá rozhodnutí objednatele a je na jeho uvážení. V těchto případech se zavazuje zhotovitel provést výsadbu dřevin ihned, jakmile to bude možné, příp. v termínu určeném objednatelem formou písemného sdělení. Změna termínu zahájení výsadby dřevin nebo lhůty plnění z důvodu nedostupnosti výsadbového materiálu na trhu z viny na straně zhotovitele (neobjednal včas) možná není.

B) Následná údržba

  - Následná údržba bude zahájena dnem dokončení výsadby dřevin a bude trvat 5 let.

- Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí:

| Vegetační úpravy | cena bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena celkem vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výsadba dřevin | 185 735,66 Kč | 39 004,49 Kč | 224 740,15 Kč |
| Následná údržba po dobu 5 let | 165 490,20 Kč | 34 752,94 Kč | 200 243,14 Kč |
| Cena celkem | 351 225,86 Kč | 73 757,43 Kč | 424 983,29 Kč |

  - Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen v  hospodářství po dobu realizace díla. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

  - V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel bude fakturovat cenu vč. DPH se sazbou DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).

  - Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena formou písemného dodatku této smlouvy

  - Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění zhotovitelem.

  - Záloha na cenu díla se nesjednává.

  - V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na ušlý zisk, který mu případně v důsledku méněprací vznikl.

- Platební podmínky

  - Platby budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Platba za výsadbu dřevin, dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude provedena na základě faktury provedených a odsouhlasených prací objednatelem.

  - Platba za následnou údržbu, jejíž celková výše je uvedena v čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude provedena v pěti ročních splátkách v letech 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, dle skutečně provedených prací na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena po provedení kontrol a odsouhlasení provedené údržby za každý kalendářní rok, nejpozději do 1. 12. daného roku.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací a vystavení zjišťovacího protokolu, a to nejméně 3 týdny přede dnem vystavení a odevzdání fakturace.

  - Lhůta splatnosti faktur je do 30 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli.

  - Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 2 originálech.

  - Faktury musí mít náležitosti stanovené ZDPH.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje předem informovat zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy o datu zahájení výsadby dřevin.

  - Zhotovitel je povinen před dokončením výsadby dřevin vyzvat zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy ke kontrole vysázené zeleně.

  - Objednatel si vyhrazuje právo přizvat ke kontrole a kvalitě provádění díla odborný dozor objednatele a zhotovitel je povinen jeho přítomnost strpět a řídit se jeho pokyny.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla včetně termínu zahájení výsadby dřevin a lhůty plnění. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy k odsouhlaseným změnám na realizovaném díle s tím, že zhotovitel v návrhu dodatečných prací nebo méněprací uvede stručný, ale přesný technický popis změn díla, včetně zpracování položkových rozpočtů s návrhem na zvýšení nebo snížení ceny. Veškeré změny oproti projektu je zhotovitel povinen předem projednat/odsouhlasit s autorem projektu a objednatelem, přičemž se zavazuje postupovat při uvedených změnách v souladu s pokyny objednatele.

  - V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady za dodávky či práce, které zhotovitel nedodal či neprovedl v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) a vrátit cenu zpět nebo předmětné dodávky či práce dodat či provést dle povahy konkrétního případu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v  době následné údržby.

  - V rámci realizace výsadby dřevin a následné údržby nesmí dojít k mechanickému poškození samotných vysazovaných ani stávajících dřevin. V případě poškození okolní vegetační (travnaté) plochy, v rámci realizace výsadby nebo následné údržby, je zhotovitel povinen poškozené vegetační plochy uvést do řádného stavu. Veškeré takto upravované plochy oset travním osivem a předat do správy a údržby objednateli po provedení seče plně zapojeného travního porostu bez dvouděložných a jednoděložných plevelů.

  - Zhotovitel se zavazuje informovat svého případného poddodavatele o povinnostech zhotovitele, plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržení povinností zhotovitele poddodavatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje o vysazené dřeviny po dobu následné údržby náležitě pečovat, zejména dle technické zprávy – přílohy č. 1 této smlouvy.

- Způsob provádění díla, následná údržba

  - Objednatel je oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby včetně všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

  - V případě poškození či úhynu (zničení) dřevin, z důvodu zanedbání povinností zhotovitele dle této smlouvy během následné údržby je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu za poškozené či uhynulé (zničené) dřeviny tak, že vysadí na vlastní náklady dle pokynů objednatele nové dřeviny za stejných smluvních podmínek, jak je uvedeno v této smlouvě tak, že budou mít velikostní parametry odpovídající velikosti původně vysazených dřevin zapěstovaných na stanovišti od doby výsadby do doby, kdy dojde k náhradní dosadbě.

  - O poškození či úhynu dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele.

  - Po uplynutí následné údržby, proběhne protokolární předání dřevin, kdy dřeviny musí být na stanovišti zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin včetně doby následné údržby.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

- Sankční ujednání

  - V případě, že výsadba dřevin nebude dokončena ve lhůtě, uvedené v čl. IV. písm. A) odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel poruší povinnosti, uvedené v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové porušení povinnosti.

  - V případě, že objednatel zjistí na straně zhotovitele porušení kterékoli z povinností, uvedených v ustanovení čl. VII. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 a čl. VIII. odst. 2 a odst. 4 této smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je povinen provést nápravu ve lhůtě stanovené objednatelem, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Pokud tuto nápravu zhotovitel nesplní ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po uplynutí stanovené, příp. dohodnuté lhůty.

  - V případě, že objednatel zjistí na straně zhotovitele porušení kterékoli z povinností, uvedených v ustanovení čl. III. odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, objednatel písemně vyzve zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy zhotovitel je povinen provést nápravu ve lhůtě stanovené objednatelem, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Pokud tuto nápravu zhotovitel nesplní ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové porušení povinnosti, a to za každou jednotlivou položku či jednotlivý kus dřeviny.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. VI. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % celkové ceny díla vč. DPH.

  - Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.

  - Smluvní strany se dohodly ve vztahu ke smluvním pokutám dle tohoto článku této smlouvy na vyloučení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výší.

  - Smluvní pokuty dle tohoto článku lze udělit i opakovaně.

  - Sjednané smluvní pokuty zaplatí strana povinná nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda.

- Závěrečné ujednání

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smlouvu je možno měnit a doplnit jedině písemným, číslovaným, oboustranně podepsaným dodatkem, účinným ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že plnění veškerých závazků zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, bude po zhotoviteli vyžadovat a uplatňovat objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností v jakékoliv formě se pro účely této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

- Přílohy

Nedílnou součástí smlouvy je:

- příloha č. 1 - Technická zpráva

- příloha č. 2a – Situační nákres výsadby dřevin 2.2

- příloha č. 2b – Situační nákres výsadby dřevin 2.3

- příloha č. 3a – Zadání s výkazem výměr – Výsadba zeleně

- příloha č. 3b – Zadání s výkazem výměr – Následná 5letá péče

V Olomouci dne: 		V Olomouci dne:

___________________________		             	______________________________

# Text boxes

Zhotovitel:

Ing. David Janásek

předseda představenstva

Lesy města Olomouce, a.s.

Eva Kolářová, DipMgmt

člen představenstva

Lesy města Olomouce, a.s.

Objednatel:

Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic MMOl