DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 ----------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu**

Sídlo: Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava

jejímž jménem právně jedná: Ing. Miloslav Kaválek - ředitel

IČ: 71185208

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Brno-město

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

**Zhotovitel: BESTFIVE s.r.o.**

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupen: Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti

IČ: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**Kontaktní osoby:**

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Miloslav Kaválek

 za zhotovitele: Jaroslava Nováková

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Luboš Petříček (TDI)

Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)

za zhotovitele: Jaroslav Novák

Autorský dozor objednatele: Ing. Jiří Kopr

Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy na zhotovení díla **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“,** uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j.: KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

1. **Předmět dodatku**

**Předmětem dodatku je** dohoda obou smluvních stran na **provedení víceprací a** na **neprovedení méněprací,** jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace investiční akce, **a s tím spojená změna celkové ceny díla dle článku 7. 1. smlouvy.**

V průběhu realizace díla „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“ vznikla nezbytnost provedení několika změn v některých částech stavby oproti stávající projektové dokumentaci (dále jen „PD“). Z toho důvodu byly navrženy, projednány a oběma smluvními stranami odsouhlaseny změny ve skutečném provedení některých částí stavby oproti původní PD, včetně víceprací v původní PD neuvažovaných. Způsob provedení změn byl schválen autorem projektu a technickým dozorem investora.

Změny, představující vícepráce a méněpráce, jsou podrobně popsány a zdůvodněny v přílohách tohoto dodatku, včetně vyčíslení položkových nákladů.

V souhrnu se jedná o tyto změny oproti původní PD:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změna** | **Cena bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena včetně DPH** |
|  |  |  |  |
| Liniové odvodnění - štěrbinový žlab - rozdíl v ceně  | 9 360,00  | 1 965,60  | 11 325,60  |
| Uzemnění  | 14 905,92  | 3 130,24  | 18 036,16  |
| Odizolování  | 496 729,00  | 104 313,09  | 601 042,09  |
| Položka č. 29 - izolace úprava výměry | -3 916,90  | -822,55  | -4 739,45  |
| Položka č. 30 - izolace úprava výměry - materiál | -5 256,00  | -1 103,76  | -6 359,76  |
| Položka č. 32 - ukončovací lišta systémová  | -12 685,00  | -2 663,85  | -15 348,85  |
| Ukončovací lišta - ohýbaný lakovaný plech  | 24 939,40  | 5 237,27  | 30 176,67  |
| Vyrovnání zdiva | 25 960,00  | 5 451,60  | 31 411,60  |
| Obrubníky záměna - rozdíl v ceně | 15 447,00  | 3 243,87  | 18 690,87  |
|  |  |  |  |
| **Celkem změny** | 565 483,42 | 118 751,52 | **684 234,94 Kč** |

Žádná z výše uvedených změn, ani součet jejich hodnot, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2020:

 5.166.900 Kč bez DPH 6.251.949 Kč s DPH.

Cena za zhotovení díla se tímto dodatkem **navyšuje o:**

 **565.483,42 Kč bez DPH 684.234,94 Kč s DPH.**

Pro fakturaci platí podmínky dle ustanovení smlouvy, s následujícím doplněním:

* provedené vícepráce, dohodnuté tímto dodatkem, bude zhotovitel fakturovat souhrnně na jedné faktuře, faktura musí v textové části obsahovat odkaz na tento dodatek.
1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy dodatku:**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Souhrn víceprací po položkách

Příloha č. 3 – Krycí list soupisu prací izolace

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet uzemnění

V Jihlavě dne: Ve Ždírci dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………….. …..………………………..

 Ing. Miloslav Kaválek Jaroslava Nováková

 ředitel jednatelka společnosti

 Katastrální úřad pro Vysočinu BESTFIVE s.r.o.