|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list | | | | |
| **Stavba:**  **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | | | | **Číslo změny: 1** |
| **Datum:31 .8. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava | | | | |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č.1 | | | | |
| Popis změny:  **Provedení izolace proti zemní vlhkosti.**  Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace a obnažení obvodového zdiva budovy I. PP byl zjištěn havarijní stav svislé izolace proti vlhkosti. Tato se projevovala ve vnitřních prostorách zavlhnutím obvodového zdiva v prostorách skladů, sklepa a zejména archivu Pozemkové knihy. Vzhledem k výše uvedeným poruchám bylo navrženo ze stany technického dozoru investora a autorského dozoru provedení nové hydroizolace. K tomuto byl zpracován projekční návrh včetně výkazu výměr. Před vjezdem do garáží byly navrženy liniové vpusti o vyšší nosnosti z důvodu možného porušení zejména v zimním období při odklízení sněhu. Na objektu SO 01 Zpevněné plochy bylo provedeno ocenění silničních obrubníků u asfaltových ploch dle projektové dokumentace  **Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.**  Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace bylo obnaženo uzemnění hromosvodu. Uzemnění bylo značně zkorodované a na několika místech přerušené. Po konzultaci s revizním technikem bylo rozhodnuto o položení nové zemnící pásky a nové napojení svodů v souladu s ČSN. | | | | |
|  | |  | | |
| Návrh ocenění změny připojen | | | Výše ocenění změny: **565.483,40,- Kč bez DPH** | |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:**  **Provedení izolace proti zemní vlhkosti, změna materiálu na SO 01**  Provedením izolací bude zajištěno vhodné prostředí zejména pro archiv Pozemkové knihy a zamezeno tvoření plísní  Navržení odvodňovacího žlabu o vyšší únosnosti je z důvodu četnosti přejezdu osobních materiálů a možného poškození zejména při zimní údržbě. Rovněž použití silničních obrubníků u asfaltových ploch bylo provedeno dle projektové dokumentace. Změna chybné položky ve výkazu výměr, kde byly uvedeny obrubníky chodníkové.  **Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.**  Oprava byla nezbytná z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu. Provedení zajistí bezpečnou ochranu budovy před úderem blesku. | | | | |
| Přílohy: | Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací | | | |
| Se změnou souhlasí:  Za objednatele:  ………………………………….  Ing. Marie Krčilová  Za TDS:  ………………………………….  Ing. Luboš Petříček  Za AD:  ………………………………….  Ing. Jiří Kopr  Za Zhotovitele:  ………………………………….  Jaroslav Novák | | | | |
|  | | | | |