Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí služeb při realizaci akce

„Den vědy a techniky v Plzni 2021“

Smluvní strany:

Zadavatel:		Západočeská univerzita v Plzni

sídlo:				Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

zastoupený:			Ing. Petrem  Hofmanem, kvestorem

IČO:			497 77 513

DIČ:			CZ49777513

bank. spojení:		Komerční banka, a.s., Plzeň-město

číslo účtu:			4811530257/0100

(dále jako „Zadavatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:		PREKOMIA s.r.o.

sídlo/místo podnikání:	Západní 12, 323 00 Plzeň

zastoupený: 		xxxxxx

IČO:			29114799

DIČ:			CZ29114799

bank. spojení:		ČSOB a.s.

číslo účtu:		243391202/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 25862

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
tento 

Dodatek č. 1

Článek I.

Na základě souhlasné dohody obou smluvních stran dojde k provedení víceprací (víceslužeb) spojených s vyšší hygienickou ochranou a estetickou podobou akce, které požaduje zadavatel k l k úspěšnému zajištění akce,

se obě smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- Změna smlouvy

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění o následující služby:

- kvalitnější oplocení výstavní plochy (zábrany)

- posílení ostrahy u vstupů kontrolující bezinfekčnost

- zajištění vyššího počtu a většího formátu covid informačních stojanů  (A1)

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: 61 900 Kč bez DPH , přičemž se tak jedná o povolené navýšení smlouvy v rozsahu do 10 % ceny díla

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením bodu 4.3. Smlouvy ruší původní znění uvedené v článku 4.1. „Cena plnění“ a nahrazuje se novým zněním:

„Zadavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytnuté služby, specifikované v čl. 2 této Smlouvy a v Příloze  č.  1 této Smlouvy, původně sjednanou odměnu ve výši  664 900 Kč bez DPH,  a dále cenu navýšenou dle dodatku č. 1 o částku 61 900 Kč bez DPH spočívající ve vícepracích spojených se zajištěním dodržení vyšších hygienických pravidel požadovaných zadavatelem.

Celková odměna tedy činí  726 800 Kč bez DPH.

Zadavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli dohodnutou částku na základě Poskytovatelem vystavených faktur. Poskytovatel nemá mimo uvedené odměny nárok na úhradu nákladů spojených  s poskytnutím služeb dle této Smlouvy.“

Článek III.

Ostatní ujednání

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že na veškerá plnění poskytnutá smluvními stranami v souvislosti s tímto Dodatkem před účinností tohoto Dodatku budou považována za plnění poskytnutá dle uzavřené Smlouvy ve znění dodatku.

Poskytovatel:							Zadavatel:

V Plzni dne:				                                       V Plzni dne:

.......................................................					..................................................

PREKOMIA s.r.o.					             Západočeská univerzita v Plzni

xxxxxx				                          Ing. Petr Hofman

Jednatel				                                                    Kvestor