**Dodatek č. 1**

**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. P/01/2021. ze dne 26.1.2021**

**mezi**

**Příkazce: Město Chrastava**

se sídlem: náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČ: 00262871

zastoupené: Ing. Michael Canov, starosta města

(dále také jako „***příkazce***“)

**A**

**Příkazník: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**

se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČ: 27504514

zastoupené: Ing. Jan Hurdálek, prokurista společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28795

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Náchod,

číslo účtu: 211311925/0300

*(dále také jako* ***„příkazník****“)*

**na straně druhé**

**Preambule**

Předmětem tohoto dodatku je doplnění příkazní smlouvy č. P/01/2021 ze dne 26.1.2021 v rámci projektu „**Město Chrastava-dostavba splaškové kanalizace.“.** V dosavadním plnění předmětu smlouvy bylo uvažováno s výkonem investičního dozoru po dobu 5 měsíců (tj. do 30.9.2021). Dle harmonogramu zhotovitele stavby je však předpoklad výstavby do 12/2021. V návaznosti na tyto skutečnosti je v rámci tohoto dodatku řešeno prodloužení termínu výkonu investičního dozoru investora o 3 měsíce, tj. do 31. 12. 2021

Zároveň je upravena cena zajišťovaných činností s ohledem na toto navýšení. Dodatek upravuje přílohu smlouvy – harmonogram dílčích plateb tak, aby reflektoval na prodloužení termínu a navýšení ceny. V této souvislosti jsou upraveny články smlouvy týkající se těchto údajů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěly smluvní strany k dohodě o uzavření dodatku č. 1.

**ČLÁNEK 1**

**ZMĚNA V ČLÁNKU 4 - ÚPLATA A FAKTURACE**

S ohledem na výše uvedené, dochází dle dohody smluvních stran ke změně znění článku 4 – Úplata a fakturace, který nově zní takto:

4.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1.2 náleží příkazníkovi odměna ve výši:

**Cena celkem bez DPH 96.000,-- Kč**

**DPH (21%) 20.160,-- Kč**

**Cena celkem vč. DPH 116.160,-- Kč**

4.2 Platba odměny podle bodu **1.1.2** (**ID)** bude hrazena příkazcem následujícím způsobem:

* Odměna ve výši **96.000,-- Kč + DPH** bude rozdělována a účtována měsíčně, a to dle harmonogramu plateb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce i příkazník obdrží jedno vyhotovení.
3. Veškeré změny smlouvy a dodatku musí být provedeny v písemné formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
6. Ostatní znění a ustanovení smlouvy výslovně neuvedené v tomto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

Příloha č. 1: Harmonogram dílčích plateb

V Chrastavě dne 6.9.2021 V Jaroměři dne 6.9.2021

Příkazce: Příkazník:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing.Michael Canov, starosta města Ing. Jan Hurdálek, prokurista

Město Chrastava Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. P/01/2021 ze dne 26.1.2021 uzavřené mezi městem Chrastava jako příkazcem a spol. Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. jako příkazníkem

**Harmonogram dílčích plateb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Rok**  | **ID** |
| 5 | 2021 | 12 000 Kč |
| 6 | 12 000 Kč |
| 7 | 12 000 Kč |
| 8 | 12 000 Kč |
| 9 | 12 000 Kč |
| 10 | 12 000 Kč |
| 11 | 12 000 Kč |
| 12 | 12 000 Kč |
| **CELKEM bez DPH** | **96.000 Kč** |

V Chrastavě, dne 6.9.2021 V Jaroměři, dne 6.9.2021

…………………………………………………. ……………………………………………………

Ing. Michael Canov starosta města Ing. Jan Hurdálek, prokurista
**Město Chrastava Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**